## Readme
Notas importantes
Para la definición de los casos, es preciso recordar algunos aspectos esenciales que debemos tener presentes:
• Los casos de uso están orientado al desarrollo de modelos analíticos de IA que se implementan en una herramienta para su uso por el usuario correspondiente.
• No se trata de hacer análisis de datos que nos dan y ofrecer resultados.
• Se trata de desarrollar un software piloto a modo de herramienta.
• Que incorpora uno o varios modelos analíticos.
• Que deben incluir siempre uno al menos de Inteligencia Artificial.
• La herramienta final en producción NO es para diseñar/parametrizar/entrenar modelos.
• La herramienta final en producción son los modelos finales desarrollados para su uso.
• Dos equipos de trabajo
• El diseño/desarrollo/parametrización/entrenamiento de los modelos es lo que hace el equipo I+D.
• El despliegue en producción es lo que hace el equipo de IT.
• El diseño/desarrollo/parametrización/entrenamiento de los modelos se realiza en base a una metodología específica.
• Esto se hace en modo local por los diferentes equipos de I+D, con una metodología y herramientas concretas que se establecen.
Respecto al documento a generar en este caso
• Debe respetar lo indicado en documentos anteriores (casos aprobados, etc.)
• Cualquier cambio sustancial que se introduzca, que amplie o reduzca el alcance debe ser comunicado y aprobado por los directores del proyecto
• La idea es reflejar un paso más de definición a partir del esquema básico, a modo de tareas secuenciales que se considera deben llevarse a cabo para el desarrollo del caso.
• En las técnicas es muy importante jerarquizar la descripción que se haga. En este sentido, siempre se indicará primero una categoría, y después técnicas tentativas:
General: Clasificación, Regresión, Clustering, Técnicas Evolutivas, Procesamiento de Lenguaje Natural, Visión Artificial, etc.
Específica: Clustering --> k-means
• Se obvia en la descripción el análisis descriptivo de variables, así como el preprocesado de datos, y la ingeniería de características, que se realizará en todos los casos.
• Respecto a los requerimientos de entorno se indicarán aquellos que se consideran deseables, y los necesarios, de forma que IT valorará viabilidad.
• Se debe mantener la notación relativa a la metodología. Aunque es intuitiva en caso de dua no tocar y después se encuadran las tareas en los procesos de la metodología.

## CU_03
CU03_Optimización de servicios de movilidad compartida (Demanda) |  |  |  |  | Tareas
Dom. | Proc. | Tareas | Acciones | Resultado | Entrada | Salida | Técnicas | Notas | A VALORAR
Problem Domain | Knowledge | Describir el problema. | • Reuniones con la empresa. | • Ficha de descripción a modo de Caso de Uso aprobado por la empresa. | • Información de toma de requisitos | • Conclusiones | N/A
|  | Establecer los objetivos de negocio. | • Analizar el problema en relación al negocio. | Se establecen los siguientes objetivos concretos: • Conocer que oferta de recursos móviles debe disponerse en las estaciones para satisfacer la demanda al día siguiente. • Conocer la demanda a medio plazo para poder tener una previsión de la oferta que satisfaga dicha demanda. | • Información de toma de requisitos | • Conclusiones | N/A
|  | Definir los parámetros del entorno que permiten determinar los objetivos planteados. | Definir los siguientes parámetros: • La demanda • La oferta • El ámbito geográfico de aplicación • Los recursos móviles • Las estaciones | • Demanda: número y tipología de recursos móviles que los usuarios demandan en un plazo de tiempo determinado. • Oferta: número y tipología de recursos móviles que la empresa debe poner a disposición de los usuarios en el plazo de tiempo determinado para satisfacer la demanda estimada. • Ambito geográfico de aplicación: zona concreta en se circunscribe el análisis (e.g. barrio). • Recursos móviles. aquellos que la empresa pone a disposición de los usuarios en las estaciones. • Estaciones: lugares físicos donde la empresa pone a disposición de los usuario los recursos móviles. | • Información de toma de requisitos | • Conclusiones | N/A
|  | Analizar la viabilidad de resolución. | • Estudiar el estado del arte cietífico y empresarial. | • Definición del problema en términos de alcances viables para su resolución en base al estado actual de la técnica y el conocimiento existente. | • Información de toma de requisitos | • Conclusiones | N/A
|  | Desarrollar un Estado del Arte. | • Desarrollar un primer Estado del Arte tentativo que refleje la situación actual respecto al problema planteado. | • Estado del arte inicial en relación al caso de uso planteado. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
|  | Establecer la novedad en relación al Caso de Uso planteado. | • Analizar y definir la novedad del caso de uso en términos de novedad objetiva (I+D) o subgetiva (IT). | • Analizada la novedad, se establece que esta es objetiva (I+D). • Se refleja la novedad en la ficha del caso de uso así como resto de documentos generados. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
| Data - Driven | Identificar la aproximación Data-Driven a la que se ajusta el problema. | Analizar el problema en relación a la aproximaciones siguientes: • Data Modeling • Data Discovery | • En problema se encaja dentro de una aproximación Data Modeling, ya que este está perfectamente definido y se pretende obtener modelos analíticos para su resolución. No se pretende a partir de datos de la empresa descubrir posibles ventajas o mejoras para la misma (Data Discovery). | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
| Data Science | Identificar y categorizar el problema en relación a los establecidos comunment en el contexto del Data Science | • Encuadrar el problema dentro de los comunmente conocidos (Clasificación, Clustering, Predicción, Optimización, etc.). • Encuadrar el problema dentro de un contexto bien definido y conocido objeto de estudio en la comunicad científica. | • En problema se encuadra dentro de la categorías de problemas de: o Estimación Estadística: estimar la demanda al día siguiente. o Predicción: predecir la demanda en el medio plazo. • Desde la perspectiva del contexto, estamos ante un problema en el ámbito de: o Movilidad. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
|  | Ampliación el Estado del Arte. | Ampliar el estado del arte previo en relación a la tipología del problema y contexto identificado. | • Estado del arte ampliado. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
| Analytics | Identificar los tipos de análisis a realizar | Encuadrar el problema dentro de los principales tipos de análisis conocidos (Descriptivo, Diagnóstico, Predictivo, Prescriptivo, Causal, Exploratorio). | • Análisis Descriptivo: en relación a las variables del caso de uso. • Análisis Predictivo: en relación a la predicción a realizar de la demanda en el medio plazo. • Está fuera del alcance un análisis de Diagnóstico. • Está fuera del alcance un análisis Prescriptivo. • Está fuera del alcance un análisis Causal. • Está fuera del alcance un análisis Exploratorio. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
Data Process | Data Collection | Identificar los datos | Identificar los conjuntos de datos necesarios | • Conjunto datos identificados en el ESQUEMA | • Búsqueda de fuentes de datos | • Conjunto de datos | N/A
|  | Adquirir los datos | Comprar los datos necesarios si no están en abierto | • Conjunto datos identificados en el ESQUEMA | • Búsqueda de fuentes de datos | • Conjunto de datos | N/A
|  | Tareas ETL | Tareas necesarias ETL para obtener datos | • Estaciones Comunidad de Madrid: DESCARGA • Demanda histórica Comunidad de Madrid: DESCARGA • Datos meteorológicos: POR ANALIZAR • Datos calendario: POR ANALIZAR | • Análisis de fuentes de datos | • Conjunto de datos | IT
|  | Fusión de Datos | Fusionar datos para obtener una única fuente | • FUSIONAR todas las fuentes en una única tabla .csv | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | IT
|  | Requerimientos legales | Analizar aspectos legales como Privacy | • Verificar si hay datos personales u otros requerimientos legales (e.g. posibilidad de uso en aplicaciones comerciales) en los datos obtenidos | • Conjunto de datos | • Conclusiones | N/A
|  | Variables necesarias | Enumerar y describir las variables necesarias | • Conjunto variables identificadas en el ESQUEMA | • Conjunto de datos | • Variables | N/A
|  | Datos desde perspectiva Big Data | Analizar los datos en términos de Big Data para valorar impacto | • Valorar la característica de Big Data del problema de cara al despliegue | • Conjunto de datos | • Conclusiones | N/A
|  | Calidad de los datos | Analizar la calidad de los datos | • Valorar la calidad inicial de los datos | • Conjunto de datos | • Conclusiones | N/A
|  | Generación de datos | Generar datos si es necesario | • Generar datos si no hay disponibles o estos tardan en conseguirse, de cara a ir avanzando en los modelos | N/A | • Conjunto de datos | Data Operations
| Data Adequacy | Formato de los datos | Cambio de formatos necesarios | • TRANSFORMAR formatos JSON a CSV | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | Data Operations
|  |  | Formato del CSV final | • OBTENER un csv adecuado para el análisis (1ª fila título, separador ",", nombres columnas adeucados, etc.) | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | Data Operations
|  | Nombre variables | Nombre variables adecuadas | • CAMBIAR los nombres de las variables para uso fácil | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | Data Operations
|  | Tipo de datos | Tipos de datos adecuados | • CAMBIAR los tipos de datos necesarios (e.g. tipo objeto en Python, tipos fechas adecuados, etc.) | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | Data Operations
| Resto de Procesos |  | Realizar el resto de procesos relativos al procesado de los datos según metodología |  |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Feature Engineering |  |  | Realizar el conjunto de procesos relativo al análisis y procesado de características (variables) según metodología |  |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Model Development | Spot Checking I | EDA Análisis Exploratorio. | Realizar un análisis exploratorio estadístico de las distintas variables y datos. | • Análisis realizado | • Variables para el análisis | • Resultado del análisis | Ver ESQUEMA
|  | Análisis de la Demanda Análisis de la demanda en la zona. | Desarrollar un modelo algorítrmico que permita analizar y determinar la demanda de recursos móviles en la zona. | • Análisis realizado | • Variables para el análisis | • Resultado del análisis | Ver ESQUEMA
|  | Estimación de la Demanda Estimción de la demanda en la zona. | Desarrollar un modelo algorítrmico que permita estimar la demanda de recursos móviles en la zona. | • Análisis realizado | • Variables para el análisis | • Resultado del análisis | Ver ESQUEMA
|  | Predicción de la Demanda Predicción de la demanda en la zona. | Desarrollar un modelo algorítrmico que permita predecir la demanda de recursos móviles en la zona. | • Análisis realizado | • Variables para el análisis | • Resultado del análisis | Ver ESQUEMA

## CU_04
CU04_Optimización de gestión de vacunas |  |  |  | Tareas iniciales I+D
Predicción de la demanda semanal de vacunas de gripe en cada zona geográfica de la zona sur de Madrid, en base a la evolución de la demanda, y datos sociodemográficos y geográficos. |  |  | Se muestran las áreas de salud de la Comunidad de Madrid. Las zonas están coloreadas según la predicción de demanda agregada total de vacunas de la última campaña. Alternativamebte, se pueden seleccionar los parámetros de entrada del modelo para visualizarlos. Seleccionada un área de salud, se muestra la demanda semanal de vacunas hasta la última fecha disponible en los datos, distinguiendo bien las campañas. A continuación los modelos de predicción estiman la demanda semanal de vacunas hasta el final de la campaña en curso en el área sanitaria. Una vez hecha la estimación, se muestran también los datos agregados por períodos más amplios (mes/campaña). Una vez están estimadas todas las áreas sanitarias, se pueden mostrar los datos de las predicciones por áreas y agreados a demanda.
Dom. | Proc. | Tareas | Acciones | Entrada | Salida | Técnicas I+D | Notas | A VALORAR
Problem | Knowledge | Establecer los criterios de negocio que definen el objetivo | Establecer cuales son los criterios predeterminados para definir el objetivo, en este caso, estimar la demanda de vacunas y el riesgo de saturación. | N/A | • Variables y fórmulas a partir de estas | N/A | • Valorar si el número de vacunas es la métrica adecuada o alguna medida relativa. También si se dispone de las solicituded de vacunación
|  | Definir el concepto de zona | Definir qué es una zona en términos conceptuales y como se define en términos técnicos | Analizar definiciones formales de zona usadas en datos habituales (INE, CM, …) | • Definición de zona conceptual • Definición de zona en términos técnicos | N/A | • La necesidad de zona es común a muchos casos. • En este caso debe ser zona sanitaria, que se supone es de la que hay datos de vacunación • Hay varias clasificaciones (zonas básicas, zona única, …) • Las zonas básicas están mapeadas con los distritos censales
Data Process | Data Adequacy | Determinar el nivel de granularidad de los datos de entrada de vacunación | Determinación de la unidad de vacunación a efectos de los datos | Información de la CM o de experto del dominio en la empresa | • Delimitación de zonas • Tabla de variables de vacunación | N/A | • Ya quedamos que por zona y semana, pero hay que ver cómo llegan los datos • Si los datos se reciben por centro de salud se agregan, y permite usarlos también en las salidas
|  | Definir el conjunto de variables generales de fuentes públicas a introducir en el modelo | Identificación de las variables, de entre las disponibles en las fuentes de datos y que se puedan consolidar con los datos de vacunación | Fuentes de datos públicos | • Tabla de variables generales | N/A | Considerar población y medioambientales como mínimo
|  | Definir el conjunto de variables sanitarias a introducir en el modelo | Identificación de las variables, bien porque estén disponibles en fuentes públicas o porque se puedan solicitar a la Administración | Fuentes de datos públicos y peticiones a al CM | • Tabla de variables sanitarias | N/A | Los datos de capacidad de vacunación y población de riesgo es muy posible que haya que solicitarlos expresamente
|  | Determinar la información de escucha (redes sociales y búsquedas) que se puede obtener | Identificación de las APIs y su forma de extraer los datos | Información de Google y Twitter | • Resumen información que se puede obtener | N/A | Ver qué se puede hacer con las API gratuitas, y valorar en su caso si merece la pena pagar. | • Para el uso en la serie temporal es posible que el dato haya que meterlo con retardo.
|  | Comprobar las delimitaciones territoriales | Definido el concepto de zona, haya que comprobar que las delimitaciones geográficas se pueden representar y asociar a los datos | Datos .shp publicados y variables identificadas | • Valoración de la adecuación datos-geometrías | N/A
|  | Determinar el formato de exportación de los resultados | En base a la salida prevista de los modelos, determinar la estructura de los archivos de salida y la descripción de su contenido | Tablas de variables | • Tabla de variables de salida y el nivel de detalle que contendrán | N/A | Pluede haber varias (global/detallada) Pensar en la reutilización de estos datos a posteriori, tal vez incluir metadatos
| Resto de Procesos |  | Realizar el resto de procesos relativos al procesado de los datos según metodología |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Feature Engineering |  |  | Realizar el conjunto de procesos relativo al análisis y procesado de características (variables) según metodología |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Model Development | Spot Checkinh I | Visualización zona/predictores Visualización de la evolución campaña anterior en una zona | El usuario experto gestor de la campaña de vacunación accede a la herramienta | • Zonas objetivo (demarcación a determinar, .shp) • Histórico de vacunación (.csv) • Histórico de variables predictoras | N/A | • Visualización (SIG, EDA)
|  | Proyección campaña Estimación vacunación próxima campaña antes de comenzar | Desarrollar un modelo algorítmico que permita analizar y determinar la proyección de la próxima campaña de vacunación | OPCIÓN A • Valores variables predictivas para próxima campaña (.csv) | OPCIÓN B • Valores introducidos en formulario (.csv) OPCIÓN A y B • Estimaciones realizadas (.csv) | • Aprendizaje supervisado (GAMs) | Este modelo está pensado para planificar la campaña antes de que comience, con los datos de la anterior y la previsión de las variables predictivas
|  | Predicción evolución campaña Predicción a corto plazo evolución próximas semanas. | Desarrollar un modelo algorítmico que permita analizar y predecir la evolución de la campaña de vacunación en curso. | • Evolución campaña actual (.csv) • Histórico de vacunación (.csv) | • Predicciones realizadas (.csv) | • Series Temporales (ARIMA) | Este modelo está pensado para gestionar la campaña en marcha, en base a la serie temporal actual (que se puede comparar con la estimación anterior)
|  | Mapa de riesgo Cálculo de la posible saturación de zonas | Desarrollar un modelo algorítmico que permita obtener de forma analítica el riesgo de saturación en toda la geografía en estudio. | • Capacidad zonas de salud (.csv) • Predicciones realizadas (.csv) • Estimaciones realizadas (.csv) | • Valores de riesgo en la malla de datos (.csv + .shp) | • Geoestadística (Kriging) | • En base a las predicciones y la capacidad de cada zona, se pueden gestionar acciones durante la campaña de vacunación • El riesgo se interpola en toda la geografía

## CU_12
CU12_Optimización de rutas de reparto de ultima milla |  |  |  |  | Tareas
Dom. | Proc. | Tareas | Acciones | Resultado | Entrada | Salida | Técnicas | Notas | A VALORAR
Problem Domain | Knowledge | Describir el problema. | • Reuniones con la empresa. | • Ficha de descripción a modo de Caso de Uso aprobado por la empresa. | • Información de toma de requisitos | • Conclusiones | N/A
|  | Establecer los objetivos de negocio. | • Analizar el problema en relación al negocio. | Se establecen los siguientes objetivos concretos: • Conocer la mejor planificación posible para el reparto de un conjunto de pedidos en tiempo y forma que satisfaga unos requerimientos de negocio (coste, tiempo, etc) | • Información de toma de requisitos | • Conclusiones | N/A
|  | Definir los parámetros del entorno que permiten determinar los objetivos planteados. | Definir los siguientes parámetros: • Los pedidos y sus restricciones • Los vehículos de reparto disponibles • El ámbito geográfico de aplicación • La via • Las distancias • los tiempos | • Pedidos: con todas las características y restricciones asociadas al msimo (ventana de entrega, t_máximo, localización, etc.) • Vehículos de reparto: flota disponible con sus características • El ámbito geográfico de aplicación • Via: estado y características que afecten a las rutas • Distancias: matriz de distancias precalculada entre todos los puntos de reparto incluido el almacen • Tiempos: matriz de tiempos estimados precalculada entre todos los puntos de reparto incluido el almacen | • Información de toma de requisitos | • Conclusiones | N/A
|  | Analizar la viabilidad de resolución. | • Estudiar el estado del arte cietífico y empresarial. | • Definición del problema en términos de alcances viables para su resolución en base al estado actual de la técnica y el conocimiento existente. | • Información de toma de requisitos | • Conclusiones | N/A
|  | Desarrollar un Estado del Arte. | • Desarrollar un primer Estado del Arte tentativo que refleje la situación actual respecto al problema planteado. | • Estado del arte inicial en relación al caso de uso planteado. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
|  | Establecer la novedad en relación al Caso de Uso planteado. | • Analizar y definir la novedad del caso de uso en términos de novedad objetiva (I+D) o subgetiva (IT). | • Analizada la novedad, se establece que esta es objetiva (I+D). • Se refleja la novedad en la ficha del caso de uso así como resto de documentos generados. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
| Data - Driven | Identificar la aproximación Data-Driven a la que se ajusta el problema. | Analizar el problema en relación a la aproximaciones siguientes: • Data Modeling • Data Discovery | • En problema se encaja dentro de una aproximación Data Modeling, ya que este está perfectamente definido y se pretende obtener modelos analíticos para su resolución. No se pretende a partir de datos de la empresa descubrir posibles ventajas o mejoras para la misma (Data Discovery). | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
| Data Science | Identificar y categorizar el problema en relación a los establecidos comunment en el contexto del Data Science | • Encuadrar el problema dentro de los comunmente conocidos (Clasificación, Clustering, Predicción, Optimización, etc.). • Encuadrar el problema dentro de un contexto bien definido y conocido objeto de estudio en la comunicad científica. | • En problema se encuadra dentro de la categorías de problemas de: o Optimización • Desde la perspectiva del contexto, estamos ante un problema en el ámbito de: o Transporte, VRP, Movilidad. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
|  | Ampliación el Estado del Arte. | Ampliar el estado del arte previo en relación a la tipología del problema y contexto identificado. | • Estado del arte ampliado. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
| Analytics | Identificar los tipos de análisis a realizar | Encuadrar el problema dentro de los principales tipos de análisis conocidos (Descriptivo, Diagnóstico, Predictivo, Prescriptivo, Causal, Exploratorio). | • Análisis Descriptivo: en relación a las variables del caso de uso. • Está fuera del alcance un análisis Predictivo. • Está fuera del alcance un análisis de Diagnóstico. • Análisis Prescriptivo: en relación a la planificación obtenida a realizar para satisfacer los objetivos de negocio. • Está fuera del alcance un análisis Causal. • Está fuera del alcance un análisis Exploratorio. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
Data Process | Data Collection | Identificar los datos | Identificar los conjuntos de datos necesarios | • Conjunto datos identificados en el ESQUEMA | • Búsqueda de fuentes de datos | • Conjunto de datos | N/A
|  | Adquirir los datos | Comprar los datos necesarios si no están en abierto | • Conjunto datos identificados en el ESQUEMA | • Búsqueda de fuentes de datos | • Conjunto de datos | N/A
|  | Tareas ETL | Tareas necesarias ETL para obtener datos | • Pedidos: OBTENCIÓN • Recursos móviles disponibles: OBTENCIÓN • Matriz de distancias: CÁLCULO/OBTENCIÓN • Matriz de tiempos: CÁLCULO/OBTENCIÓN | • Análisis de fuentes de datos | • Conjunto de datos | IT
|  | Fusión de Datos | Fusionar datos para obtener una única fuente | • FUSIONAR todas las fuentes los más posible | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | IT
|  | Requerimientos legales | Analizar aspectos legales como Privacy | • Verificar si hay datos personales u otros requerimientos legales (e.g. posibilidad de uso en aplicaciones comerciales) en los datos obtenidos | • Conjunto de datos | • Conclusiones | N/A
|  | Variables necesarias | Enumerar y describir las variables necesarias | • Conjunto variables identificadas en el ESQUEMA | • Conjunto de datos | • Variables | N/A
|  | Datos desde perspectiva Big Data | Analizar los datos en términos de Big Data para valorar impacto | • Valorar la característica de Big Data del problema de cara al despliegue | • Conjunto de datos | • Conclusiones | N/A
|  | Calidad de los datos | Analizar la calidad de los datos | • Valorar la calidad inicial de los datos | • Conjunto de datos | • Conclusiones | N/A
|  | Generación de datos | Generar datos si es necesario | • Generar datos si no hay disponibles o estos tardan en conseguirse, de cara a ir avanzando en los modelos | N/A | • Conjunto de datos | Data Operations
| Data Adequacy | Formato de los datos | Cambio de formatos necesarios | • TRANSFORMAR formatos JSON a CSV, Formatos mapas, etc. | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | Data Operations
|  |  | Formato del CSV final | • No es posible trabajar con un solo fichero CVS | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | Data Operations
|  | Nombre variables | Nombre variables adecuadas | • CAMBIAR los nombres de las variables para uso fácil | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | Data Operations
|  | Tipo de datos | Tipos de datos adecuados | • CAMBIAR los tipos de datos necesarios (e.g. tipo objeto en Python, tipos fechas adecuados, etc.) | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | Data Operations
| Resto de Procesos |  | Realizar el resto de procesos relativos al procesado de los datos según metodología |  |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Feature Engineering |  |  | Realizar el conjunto de procesos relativo al análisis y procesado de características (variables) según metodología |  |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Model Development | Spot Checking I | EDA Análisis Exploratorio. | Realizar un análisis exploratorio estadístico de las distintas variables y datos. | • Análisis realizado | • Variables para el análisis | • Resultado del análisis | Ver ESQUEMA
|  | Asignación de tráfico Asigna las condiciones de tráfico. | Desarrollar las operaciones que permitan una asignación de tráfico al esquema utilizado de rutas. | • Análisis realizado | • Variables para el análisis | • Resultado del análisis | Ver ESQUEMA
|  | Asignación meteorológica Asigna las condiciones meteorológicas. | Desarrollar las operaciones que permitan una asignación de meteorología çal esquema utilizado de rutas. | • Análisis realizado | • Variables para el análisis | • Resultado del análisis | Ver ESQUEMA
|  | Asignación de vía Asigna las condiciones de la vía. | Desarrollar las operaciones que permitan una asignación de estado de la vía al esquema utilizado de rutas. | • Análisis realizado | • Variables para el análisis | • Resultado del análisis | Ver ESQUEMA
|  | Optimizador de reparto El reparto más óptimo a realizar. | Desarrollar un modelo algorítrmico que permita optimizar las planificaciones en base a los datos, las restricciones impuestas y los objetivos d enegocio perseguidos. | • Análisis realizado | • Variables para el análisis | • Resultado del análisis | Ver ESQUEMA

## CU_13
CU13_Flujos de ciudadanía |  |  |  |  | Tareas
Dom. | Proc. | Tareas | Acciones | Resultado | Entrada | Salida | Técnicas | Notas | A VALORAR
Problem Domain | Knowledge | Describir el problema. | • Reuniones con la empresa. | • Ficha de descripción a modo de Caso de Uso aprobado por la empresa. | • Información de toma de requisitos | • Conclusiones | N/A
|  | Establecer los objetivos de negocio. | • Analizar el problema en relación al negocio. | Se establecen los siguientes objetivos concretos: • Analizar los flujos de la ciudadanía en relación a puntos de interés (POIs) destacados con el objeto de planificar recursos a disponer en base a dichos flujos. | • Información de toma de requisitos | • Conclusiones | N/A
|  | Definir los parámetros del entorno que permiten determinar los objetivos planteados. | Definir los siguientes parámetros: • Movimientos • Flujos • POIs | • Movimientos: de un individuo identificado de una posición (long, lat) a otra. • Flujos: conjunto de movimientos de un colectivo de individuos en el tiempo. • POIs: puntos de interés destacados objetivo del análisis en relación a los flujos. | • Información de toma de requisitos | • Conclusiones | N/A
|  | Analizar la viabilidad de resolución. | • Estudiar el estado del arte cietífico y empresarial. | • Definición del problema en términos de alcances viables para su resolución en base al estado actual de la técnica y el conocimiento existente. | • Información de toma de requisitos | • Conclusiones | N/A
|  | Desarrollar un Estado del Arte. | • Desarrollar un primer Estado del Arte tentativo que refleje la situación actual respecto al problema planteado. | • Estado del arte inicial en relación al caso de uso planteado. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
|  | Establecer la novedad en relación al Caso de Uso planteado. | • Analizar y definir la novedad del caso de uso en términos de novedad objetiva (I+D) o subgetiva (IT). | • Analizada la novedad, se establece que esta es objetiva (I+D). • Se refleja la novedad en la ficha del caso de uso así como resto de documentos generados. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
| Data - Driven | Identificar la aproximación Data-Driven a la que se ajusta el problema. | Analizar el problema en relación a la aproximaciones siguientes: • Data Modeling • Data Discovery | • En problema se encaja dentro de una aproximación Data Modeling, ya que este está perfectamente definido y se pretende obtener modelos analíticos para su resolución. No se pretende a partir de datos de la empresa descubrir posibles ventajas o mejoras para la misma (Data Discovery). | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
| Data Science | Identificar y categorizar el problema en relación a los establecidos comunment en el contexto del Data Science | • Encuadrar el problema dentro de los comunmente conocidos (Clasificación, Clustering, Predicción, Optimización, etc.). • Encuadrar el problema dentro de un contexto bien definido y conocido objeto de estudio en la comunicad científica. | • En problema se encuadra dentro de la categorías de problemas de: o Análisis de Flujos. • Desde la perspectiva del contexto, estamos ante un problema en el ámbito de: o Movilidad. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
|  | Ampliación el Estado del Arte. | Ampliar el estado del arte previo en relación a la tipología del problema y contexto identificado. | • Estado del arte ampliado. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
| Analytics | Identificar los tipos de análisis a realizar | Encuadrar el problema dentro de los principales tipos de análisis conocidos (Descriptivo, Diagnóstico, Predictivo, Prescriptivo, Causal, Exploratorio). | • Análisis Descriptivo: en relación a las variables del caso de uso. • Está fuera del alcance un análisis Predictivo. • Análisis de Diagnóstico: en relación al porqué de los flujos que se realizan. • Análisis Prescriptivo: en relación a la relación flujo/POIs obtenida a para satisfacer los objetivos de negocio. • Está fuera del alcance un análisis Causal. • Está fuera del alcance un análisis Exploratorio. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
Data Process | Data Collection | Identificar los datos | Identificar los conjuntos de datos necesarios | • Conjunto datos identificados en el ESQUEMA | • Búsqueda de fuentes de datos | • Conjunto de datos | N/A
|  | Adquirir los datos | Comprar los datos necesarios si no están en abierto | • Conjunto datos identificados en el ESQUEMA | • Búsqueda de fuentes de datos | • Conjunto de datos | N/A
|  | Tareas ETL | Tareas necesarias ETL para obtener datos | • Tratamiento de posiciones geolocalizadas. • Obtención de POIs a partir de APIs. | • Análisis de fuentes de datos | • Conjunto de datos | IT
|  | Fusión de Datos | Fusionar datos para obtener una única fuente | • FUSIONAR todas las fuentes los más posible | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | IT
|  | Requerimientos legales | Analizar aspectos legales como Privacy | • Verificar si hay datos personales u otros requerimientos legales (e.g. posibilidad de uso en aplicaciones comerciales) en los datos obtenidos | • Conjunto de datos | • Conclusiones | N/A
|  | Variables necesarias | Enumerar y describir las variables necesarias | • Conjunto variables identificadas en el ESQUEMA | • Conjunto de datos | • Variables | N/A
|  | Datos desde perspectiva Big Data | Analizar los datos en términos de Big Data para valorar impacto | • Valorar la característica de Big Data del problema de cara al despliegue | • Conjunto de datos | • Conclusiones | N/A
|  | Calidad de los datos | Analizar la calidad de los datos | • Valorar la calidad inicial de los datos | • Conjunto de datos | • Conclusiones | N/A
|  | Generación de datos | Generar datos si es necesario | • Generar datos si no hay disponibles o estos tardan en conseguirse, de cara a ir avanzando en los modelos | N/A | • Conjunto de datos | Data Operations
| Data Adequacy | Formato de los datos | Cambio de formatos necesarios | • TRANSFORMAR formatos JSON a CSV, Formatos mapas, etc. | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | Data Operations
|  |  | Formato del CSV final | • No es posible trabajar con un solo fichero CVS | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | Data Operations
|  | Nombre variables | Nombre variables adecuadas | • CAMBIAR los nombres de las variables para uso fácil | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | Data Operations
|  | Tipo de datos | Tipos de datos adecuados | • CAMBIAR los tipos de datos necesarios (e.g. tipo objeto en Python, tipos fechas adecuados, etc.) | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | Data Operations
| Resto de Procesos |  | Realizar el resto de procesos relativos al procesado de los datos según metodología |  |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Feature Engineering |  |  | Realizar el conjunto de procesos relativo al análisis y procesado de características (variables) según metodología |  |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Model Development | Spot Checking I | EDA Análisis Exploratorio. | Realizar un análisis exploratorio estadístico de las distintas variables y datos. | • Análisis realizado | • Variables para el análisis | • Resultado del análisis | Ver ESQUEMA
|  | Identificación de POIs Puntos de interés. | Desarrollar las operaciones que permitan una identificación de los POIs con sus características. | • Análisis realizado | • Variables para el análisis | • Resultado del análisis | Ver ESQUEMA
|  | Cálculo de flujos Flujos de ciudadanos. | Desarrollar las operaciones que permitan el cálculo de los flujos. | • Análisis realizado | • Variables para el análisis | • Resultado del análisis | Ver ESQUEMA
|  | Análisis de flujos Analizar los flujos en relación a los POIs. | Desarrollar las operaciones que permitan el análisis de los flujos. | • Análisis realizado | • Variables para el análisis | • Resultado del análisis | Ver ESQUEMA

## CU_18
CU18_Comportamienta Infra. Eventos extremos |  |  |  | Tareas iniciales I+D
Identificación de anomalías en el uso de infraestructuras críticas, análisis de las interrelaciones entre infraestructuras y simulación de escenarios, en base a los datos de infraestructuras y otros relacionados espacialmente |  |  | Se seleccionan alguno de los tres modelos de análisis: anomalías (eventos extremos), regresión y simulación. En el modelo de anomalías se muestran en un mapa las infraestructuras y se selecciona cuál es el criterio para darles color: cluster (ahí saldrían los eventos extremos) y una tabla con la caracterización de los clusters, u otros (tipo, etc.). En el modelo de regresión se muestran en un mapa las infraestructuras y al seleccionar una se resaltan las que más relacionadas están, mostrando una tabla de coeficientes. En estos dos modeos se permite configurar un escenario con valores deterministas y ver el efecto tanto en los eventos extremos como en las relaciones. En el modelo de simulación se generan valores del escenario con determinadas distribuciones de probabilidad y se resume la distribución del resultado.
Dom. | Proc. | Tareas | Acciones | Entrada | Salida | Técnicas I+D | Notas | A VALORAR
Problem | Knowledge | Establecer los criterios de negocio que definen el objetivo | Establecer cuales son los criterios predeterminados para definir el objetivo, en este caso, clasificar la anomalía en una infraestructura | N/A | • Variables y fórmulas a partir de estas | N/A | • importante ver la disponibilidad de datos de capacidad y demanda, y ver si son los adecuados para caracterizar la anomalía o habría otros
|  | Definir el concepto de infraestructura y su zona | Definir qué es una infraestructura en términos conceptuales y como se define en términos técnicos. También definir la zona que la contiene. | Analizar listados y clasificaciones en INE, IEM, … | • Definición de infraestructura conceptual • Definición de infraestructura en términos técnicos | N/A | • Centrarnos en los tres ejes del proyecro: turismo, sanidad, infraestructuras • Determinar la mejor manera de agrupar en áreas
|  | Definir el concepto de evento y su alcance | Establecer qué es un evento, si está asociado a una infraestructura o puede ser genérico | Información de eventos en CM | • Definición de evento conceptual • Alcance espacial y temporal del evento en relación a las infraestructuras | N/A | • Si el evento está localizado, se puede asociar a las infraestructuras de la zona • Ver si hay que clasificarlos de algún modo | Por ejemplo, un partido de fútbol de riesgo, es evento de la infraestructura estadio, o de la zona en la que está?
Data Process | Data Adequacy | Determinar el alcance temporal disponible de los datos | Determinación del nivel de detalle temporal | Información de gestores infraestructuras o expertos en dominio | • Especificación estructura de datos | N/A | • Las anomalías se pueden determinar con una foto fija de las infraestructuras • Pero con datos por ejenplo diarios se pueden detectar anomalías como lo haríamos en los logs de un servidor
|  | Definir la estructura de relación entre infraestructuras | Identificación de las estructuras de relación que se pueden crear entre infraestructuras | Definiciones y especificaciones de datos | • Especificación estructura de relaciones | N/A | • Empezar con algo básico, e.g., respuesta si es anomalía o no; predictivas alguna característica clave del resto. • Poder escalar a redes o estructuras jerárquicas
|  | Definir el conjunto de variables de infraestructuras a introducir en el modelo | Identificación de las variables, bien porque estén disponibles en fuentes públicas o porque se puedan solicitar a la Administración | Fuentes de datos públicos y peticiones a al CM | Tabla de variables sanitarias | N/A | • Algunos datos se pueden calcular a partir de posición o info pública • Pero los importantes hay que pedirlos
|  | Definir el conjunto de variables generales de fuentes públicas a introducir en el modelo | Identificación de las variables, de entre las disponibles en las fuentes de datos y que se puedan consolidar con los datos de infraestructuras | Fuentes de datos públicos | Tabla de variables generales | N/A | Considerar población, metereológicas y de actividades como mínimo
|  | Comprobar las delimitaciones territoriales | Definido el concepto de infraestructura y zona, hay que comprobar que las delimitaciones geográficas se pueden representar y asociar a los datos (infraestructuras y eventos) | Datos .shp publicados y variables identificadas | Valoración de la adecuación datos-geometrías | N/A
|  | Determinar el formato de exportación de los resultados | En base a la salida prevista de los modelos, determinar la estructura de los archivos de salida y la descripción de su contenido | Tablas de variables | Tabla de variables de salida y el nivel de detalle que contendrán | N/A | Pueden ser de la clasificación, de la regresión y de las simulaciones, incliuidos escenarios
| Resto de Procesos |  | Realizar el resto de procesos relativos al procesado de los datos según metodología |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Feature Engineering |  |  | Realizar el conjunto de procesos relativo al análisis y procesado de características (variables) según metodología |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Model Development | Spot Checkinh I | Identificación de anomalías Visualización de clusters de infraestructuras | Desarrollar un modelo algorítmico que permita analizar infraestructuras y detectar anomalías | • Clasificación de infraestructuras (.csv) | • Escenario y su clasificación (.csv) | • Clustering (GMM) | Después del clustering hay que caracterizar, para ver qué son realmente las anomalías.
|  | Relación infraestructuras Estimación modelo de regresión | Desarrollar un modelo algorítmico que permita analizar y determinar la relación entre infraestructuras | • Coeficientes y especificación del modelo (.csv y artefacto) | • Escenario y su predicción (.csv) | • Regresión (GLM) | El modelo está previsto para clasificar si será anomalía o no, pero podría ser también a predecir el riesgo (saturación, por ejemplo)
|  | Simulación Simulación de escenarios | Desarrollar un modelo algorítmico que permita analizar y simular las anomalías y sus variables predictoras | • Escenarios clasificación o regresión (.csv) • Distribuciones variables a simular (por determinar) | • Resultado simulación (.csv) | • Simulación (Montecarlo) | La simulación puede ser tanto para el modelo de clustering como el de regresión

## CU_25
CU34_Predicción de demanda de servicios |  |  |  | Tareas iniciales I+D
Análisis y caracterización de las listas de espera para determinar de las dotaciones necesarias por zona en función de la carga. Basado en la propia evolución de las listas, datos de infraestructuras y otros socioeconómicos disponibles. |  |  | Se muestran las áreas de salud de la Comunidad de Madrid. Las zonas están coloreadas según la situación actual de las listas de espera (agregado por especialidades). Alternativamebte, se pueden seleccionar los parámetros de entrada del modelo para visualizarlos, así como filtrar por una determinada especialidad o seleccionar el parámetro de la lista de espera (tamaño de la cola, tiempo de espera). Seleccionada un área de salud, se muestra la evolución de las listas de espera semanal de vacunas hasta la última fecha disponible en los datos. A continuación los modelos de predicción estiman la evolución de la lista de espera hasta un horizonte dado. Con estas predicciones se estiman los valores futuros de la cola, y se devuelven los parámetros previstos. Finalmente se seleccionan escenarios para determinar dotaciones y para simulación, y se representan los resultados en un mapa. gráficos y tablas
Dom. | Proc. | Tareas | Acciones | Entrada | Salida | Técnicas I+D | Notas | A VALORAR
Problem | Knowledge | Establecer los criterios de negocio que definen el objetivo | Establecer cuales son los criterios predeterminados para definir el objetivo, en este caso, caracterizar las listas de espera quiríurgicas y determinar dotaciones. | N/A | • Variables y fórmulas a partir de estas | N/A | • Ver cómo se define y contabiliza la cpacidad de la cola (número de quirófanos, alguna otra métrica? | Es posible que los recursos sean compartidos (por ejemplo quirófanos, y sea algo dinámico
|  | Definir el concepto de zona | Definir qué es una zona en términos conceptuales y como se define en términos técnicos | Analizar definiciones formales de zona usadas en datos habituales (INE, CM, …) | • Definición de zona conceptual • Definición de zona en términos técnicos | N/A | • La necesidad de zona es común a muchos casos. • En este caso debe ser zona sanitaria, que se supone es de la que hay datos de vacunación • Hay varias clasificaciones (zonas básicas, zona única, …) • Las zonas básicas están mapeadas con los distritos censales
|  | Definir el concepto de cola | Definir cómo se entiende la cola en el dominio. | Analizar definiciones formales de listas de espera y consultar a experto en el dominio | • Definición de cola en el contexto de las listas de espera | N/A | • ¿Tiene sentido una cola por zona? ¿Por hospital? ¿Por municipio?
Data Process | Data Adequacy | Determinar el nivel de granularidad de los datos de entrada de las listas de espera | Determinación del nivel de detalle que tendremos: por paciente, por hospital, por zona? Además de por especialidad | Información de la CM o de experto del dominio en la empresa | • Tabla de variables de listas | N/A | • Asumimos de entrada datos agregados por si no hay detalle • Hay información en Ministerio y CM, pero puede que el nivel de detalle de especialidades no sea el mismo
|  | Definir el conjunto de variables generales de fuentes públicas a introducir en el modelo | Identificación de las variables, de entre las disponibles en las fuentes de datos y que se puedan consolidar con los datos de vacunación | Fuentes de datos públicos | • Tabla de variables generales | N/A | Considerar demográficas como mínimo | • Puede haber más que en la definición del caso no se identficaron. Tal vez orografía?
|  | Definir el conjunto de variables sanitarias a introducir en el modelo | Identificación de las variables, bien porque estén disponibles en fuentes públicas o porque se puedan solicitar a la Administración | Fuentes de datos públicos y peticiones a al CM | • Tabla de variables sanitarias | N/A | Los datos de capacidad y dotaciones, es muy posible que haya que solicitarlos expresamente.
|  | Comprobar a qué modelos de colas se adaptan los datos | Verificar si se adecúan al modelo M/M/c previsto y si hay otras alternativas | • Definición de cola • Tablas de variables sanitarias • Tablas de variables de listas | • Lista de modelos posibles | N/A | El modelo previsto es el más sencillo. Una vez hecho el MPV con este, otros más complejos pueden ser ampliaciones
|  | Comprobar las delimitaciones territoriales | Definido el concepto de zona, haya que comprobar que las delimitaciones geográficas se pueden representar y asociar a los datos | Datos .shp publicados y variables identificadas | Valoración de la adecuación datos-geometrías | N/A
|  | Determinar el formato de exportación de los resultados | En base a la salida prevista de los modelos, determinar la estructura de los archivos de salida y la descripción de su contenido | Tablas de variables | Tabla de variables de salida y el nivel de detalle que contendrán | N/A | Pluede haber varias (global/detallada) Pensar en la reutilización de estos datos a posteriori, tal vez incluir metadatos
| Resto de Procesos |  | Realizar el resto de procesos relativos al procesado de los datos según metodología |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Feature Engineering |  |  | Realizar el conjunto de procesos relativo al análisis y procesado de características (variables) según metodología |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Model Development | Spot Checkinh I | Visualización zona/predictores Visualización de la evolución listas de espera | El usuario experto gestor de las listas de espera accede a la herramienta | • Zonas objetivo (demarcación a determinar, .shp) • POIs hospitales • Histórico de listas de espera(.csv) • Histórico de variables predictoras (.csv) | N/A | • Visualización (SIG, EDA)
|  | Predicción parámetros de la cola Estimación tiempo medio y tamaño cola | Desarrollar un modelo algorítmico que permita analizar y estimar los parámetros del modelo de colas | OPCIÓN A • Carga de fichero de valores variables OPCIÓN B - CONFIGURACIÓN DE ESCENARIOS • Introducción de valores en formulario (población, capacidad, ...) | OPCIÓN B • Valores introducidos en formulario (.csv) OPCIÓN A y B • Estimaciones realizadas (.csv) | • Aprendizaje supervisado (XGBoost) | Está ligado a la granularidad espacial y al modelo que finalmente se aplique | Explorar modelos bayesianos para estimar la distribución
|  | Simulación listas de espera Simulación de la evolución de las listas en base a las estimaciones | Desarrollar un modelo algorítmico que permita analizar y simular la evolución de las listas de espera | CONFIGURACIÓN DE ESCENARIOS • Selección del parámetro dentro de su rango de incertidumbre (e.g. Media, Q95, límite intevalo, etc.) • Horizonte de simulación | • Detalle de la simulación (.csv) | • Simulación (DES) | El resultado de la simulación serán tablas de datos, y nunca animaciones gráficas ni nada por el estilo (aunque se puede considerar como ampliación)
|  | Mapa de riesgo Cálculo de la posible saturación de zonas | Desarrollar un modelo algorítmico que permita obtener de forma analítica el riesgo de saturación en toda la geografía en estudio. | CONFIGURACIÓN DE ESCENARIOS • Selección de la capacidad de las zonas • Nivel de calidad deseado | • Valores de riesgo en la malla de datos (.csv + .shp) • Dotaciones necesarias para cumplir calidad (.csv) | • Geoestadística (Kriging) | • En base a las estimaciones, la simulación y la capacidad de cada zona, y el nivel de calidad deseado (por ejemplo que el tiempo medio no sea superior a un umbral) se propone la dotación necesaria • El riesgo de saturación (o de mala calidad) se interpola en toda la geografía

## CU_34
CU34_Predicción de demanda de servicios |  |  |  | Tareas iniciales I+D
Predicción genérica de servicios. A partir de la propia evolución de la demanda de servicio y otra información disponible, se identifican los tipos de servicios más probables. |  |  | Se visualizan las peticiones de servicios en un determinado periodo, y a continuación se agrupan según un determinado método en base a los propios datos de los servicios. A continuación se proyecta la demanda de servicios hasta un cierto horizonte temporal y se predice el tipo de servicio que será más probablemente demandado en cada zona, en función de una serie de variables predictoras. Finalmente, se simulan escenarios en base a las predicciones y su incertidumbre.
Dom. | Proc. | Tareas | Acciones | Entrada | Salida | Técnicas I+D | Notas | A VALORAR
Problem | Knowledge | Establecer los criterios de negocio que definen el objetivo | Establecer cuales son los criterios predeterminados para definir el objetivo, en este caso, clasificar los servicios y predecirlos | N/A | • Variables y fórmulas a partir de estas | N/A | • Importante ver la disponibilidad de datos de capacidad
|  | Definir el concepto de servicio y su tipología a priori | Definir qué es un servicio en términos conceptuales y como se define en términos técnicos. También definir lo que caracteriza a cada tipo (duración, etc.). | Analizar listados y clasificaciones en INE, IEM, webs especializadas, … | • Definición de servicio conceptual • Definición de servicio en términos técnicos • Caracterización de servicios | N/A | • Delimitar los servicios a ser considerados • Centrarnos, como mucho, en los tres ejes del proyecto: turismo, sanidad, infraestructuras
|  | Definir el concepto de evento y su alcance | Establecer qué es un evento, si está asociado a un servicio o puede ser genérico | Información de eventos en CM | • Definición de evento conceptual • Alcance espacial y temporal del evento en relación a los servicios |  | • Si el evento está localizado, se puede asociar a los servicios de la zona • Ver si hay que clasificarlos de algún modo
Data Process | Data Adequacy | Determinar el alcance temporal disponible de los datos | Determinación del nivel de detalle temporal | Fuente de datos principal (Work&Track Mobile) | • Especificación estructura de datos | N/A | • La predicción se puede hacer con una foto fija de los servicios en un periodo determinado • Pero con datos por ejenplo diarios se pueden hacer predicciones más finas
|  | Definir la estructura de relación entre infraestructuras | Identificación de las estructuras de relación que se pueden crear entre infraestructuras | Definiciones y especificaciones de datos | • Especificación estructura de relaciones | N/A | • Empezar con algo básico, e.g., respuesta si es anomalía o no; predictivas alguna característica clave del resto. • Poder escalar a redes o estructuras jerárquicas
|  | Definir el conjunto de variables de infraestructuras a introducir en el modelo | Identificación de las variables, bien porque estén disponibles en fuentes públicas o porque se puedan solicitar a la Administración | Fuentes de datos públicos y peticiones a al CM | Tabla de variables sanitarias | N/A | • Algunos datos se pueden calcular a partir de posición o info pública • Pero los importantes hay que pedirlos
|  | Definir el conjunto de variables generales de fuentes públicas a introducir en el modelo | Identificación de las variables, de entre las disponibles en las fuentes de datos y que se puedan consolidar con los datos de vacunación | Fuentes de datos públicos | Tabla de variables generales | N/A | Considerar población, metereológicas y de eventos como mínimo
|  | Comprobar las delimitaciones territoriales | Definido el concepto de servicio y zona, hay que comprobar que las delimitaciones geográficas se pueden representar y asociar a los datos (servicios y eventos) | Datos .shp publicados y variables identificadas | Valoración de la adecuación datos-geometrías | N/A
|  | Determinar el formato de exportación de los resultados | En base a la salida prevista de los modelos, determinar la estructura de los archivos de salida y la descripción de su contenido | Tablas de variables | Tabla de variables de salida y el nivel de detalle que contendrán | N/A | Pueden ser de la clasificación, de la regresión y de las simulaciones, incliuidos escenarios
| Resto de Procesos |  | Realizar el resto de procesos relativos al procesado de los datos según metodología |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Feature Engineering |  |  | Realizar el conjunto de procesos relativo al análisis y procesado de características (variables) según metodología |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Model Development | Spot Checkinh I | Clasificación de servicios Clasificación no supervisada para identificar nichos | Desarrollar un modelo algorítmico que permita clasificar los servicios de forma no supervisada. | • Clasificación a priori de servicios (.csv) | • Clasificación a posteriori de servicios(.csv) • Caracterización clusters(.csv) | • Clustering (k-means, hclust) | Después del clustering hay que caracterizar, para ver qué distingue a los nuevos grupos.
|  | Predicción de servicios Proyección de la demanda por tipo de servicios, zona y horizonte temporal | Desarrollar un modelo algorítmico que permita predecir la demanda de servicios por zona y tipo y determinar la relación entre servicios. | • Clasificación a posteriori de servicios(.csv) | • Escenario y su predicción, incluida incertidumbre (.csv) | • Series Temporales (ARIMA, NNAR) | Aquí es donde se puede intentar meter la correlación con otros servicios.
|  | Predicción de tipo de servicio Aprendizaje de servicios más probables en cada zona | Desarrollar un modelo algorítmico que permita predecir el tipo de servicio más demandado por zona. | • Datos de variables predictoras(.csv) | • Valores variables predictivas (.csv) • Estimaciones realizadas (.csv) | • Aprendizaje supervisado (ANN) | Se predicen las probabilidades de cada tipo de servicio con una regresión multinomial con redes neuronales (u otra técnica)
|  | Simulación Simulación de escenarios | Desarrollar un modelo algorítmico que permita analizar y simular la evolución de la demanda de servicios | • Escenarios predicción (.csv) • Distribuciones variables a simular (por determinar) | • Resultado simulación (.csv) | • Simulación (Montecarlo) | Pensado sobre todo para simular la serie temporal, pero también el resto de modelos

## CU_45
CU45_Planificación y promoción del destino en base a los patrones en origen de los turistas |  |  |  | Tareas iniciales I+D
Clasificación y caracterización de zonas turísticas mediante la identificación de patrones de comportamiento de los turistas en función de la información sobre turismo y dotaciones de cada zona y otra información. |  |  | Se muestran las zonas de la Comunidad de Madrid. Las zonas están coloreadas según el origen mayoritario de los turistas. Alternativamebte, se puede seleccionar otro criterio para visualizar (tipo de viaje, etc.). Seleccionada una zona, se muestran los datos guardados de esa zona. A continuación el modelo de clasificación analiza los datos y agrupa las zonas en base a los datos. Se muestra la caracterización de los grupos y su mapa. Se analizan las correlaciones entre todas las varialbes. Un modelo de regresión estima los drivers de la pertenencia a cada grupo. Por último, en base a los datos de ocupación/disponibilidad, se crea un mapa de oportunidades de toda la región por interpolación para identificar zonas calientes.
Dom. | Proc. | Tareas | Acciones | Entrada | Salida | Técnicas I+D | Notas | A VALORAR
Problem | Knowledge | Establecer los criterios de negocio que definen el objetivo | Establecer cuales son los criterios predeterminados para definir el objetivo, en este caso, clasificar y caracterizar zonas turísticas | N/A | • Variables y fórmulas a partir de estas | N/A | • Tener en cuenta los datos disponibles, es bastante difuso y amplio • Respecto al origen parece claro que debe ser el país
|  | Definir el concepto de destino y su inclusión en zona | Definir qué caracteriza un destino en términos conceptuales y como se define en términos técnicos. También definir la zona que lo contiene. | Información sobre clasificaciones en fuentes oficiales y portales | • Definición de destino y zona conceptual • Definición de destion y zona en términos técnicos | N/A | • Las valoraciones pueden ser sobre un destino puntual (hotel) o general (ciudad) • Hay que consolidar los datos en una zona para poder hacer el clustering
|  | Definir el concepto de "oportunidad" | Estudiar qué métrica nos servirá para el mapa de oportunidades: ocupación, demanda, dotaciones actuales…? | Información oficial y de portales | • Definición de oportunidad conceptual • Fuentes de información y ejemplos | N/A | • Importante también ver cómo se casa con la información puntual/de área
Data Process | Data Adequacy | Determinar el alcance temporal y espacial disponible de los datos | Determinación del nivel de detalle temporal y espacial | Información de fuentes oficiales y APIs de portales | • Especificación estructura de datos | N/A | • Muchas fuentes publican datos a nivel de total regional, ver si hay más detalle, por lo menos municipio • Las APIs de los portales pueden ser de pago | Obtener datos con webscraping
|  | Definir la estructura de observaciones a clasificar | Determinación de la unidad observacional (zona) y las variables que la caractarizan | Definiciones y especificaciones de datos de entrada | • Especificación estructura de datos para clustering | N/A | • Empezar con algo básico, e.g., respuesta si es anomalía o no; predictivas alguna característica clave del resto. • Poder escalar a redes o estructuras jerárquicas
|  | Definir el cómputo de variables de zonas a introducir en el modelo | Identificación de las variables disponibles y su detalle, y definición del cálculo para asignar a zona | Fuentes de datos públicos y peticiones a al CM | Tabla de variables sanitarias | N/A | • Los datos de recomendaciones son individuales y hay que asignar una puntuación total a la zona • Otros tal vez haya que desagregarlos de algún modo | Ver si hay algún modelo jerárquico que tome todo el detalle como entrada
|  | Determinar la información de escucha (redes sociales y búsquedas) que se puede obtener | Identificación de las APIs y su forma de extraer los datos | Información de Google y Twitter | • Resumen información que se puede obtener | N/A | Ver qué se puede hacer con las API gratuitas, y valorar en su caso si merece la pena pagar.
|  | Comprobar las delimitaciones territoriales | Definido el concepto de infraestructura y zona, hay que comprobar que las delimitaciones geográficas se pueden representar y asociar a los datos (infraestructuras y eventos) | Datos .shp publicados y variables identificadas | Valoración de la adecuación datos-geometrías | N/A
|  | Determinar el formato de exportación de los resultados | En base a la salida prevista de los modelos, determinar la estructura de los archivos de salida y la descripción de su contenido | Tablas de variables | Tabla de variables de salida y el nivel de detalle que contendrán | N/A | Pueden ser de la clasificación, de la regresión y de las oportunidades, incliuidos escenarios
| Resto de Procesos |  | Realizar el resto de procesos relativos al procesado de los datos según metodología |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Feature Engineering |  |  | Realizar el conjunto de procesos relativo al análisis y procesado de características (variables) según metodología |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Model Development | Spot Checkinh I | Clasificación de zonas Creación de clusters de zonas | Desarrollar un modelo algorítmico que permita analizar zonas turísticas, clasificarlas y caracterizarlas | • Ubicación zonas (.shp) • Ubicación destinos (.csv o .shp) • Datos de turismo (.csv) • Datos adicionales (.csv) • Datos de escucha (.csv) • Datos de recomendaciones (.csv) | • Escenario y su clasificación (.csv) | • Clustering (GMM, k-means) | Después del clustering hay que caracterizar, para ver cómo es cada zona
|  | Relación variables Análisis de correlaciones y estimación modelo de regresión | Desarrollar un modelo algorítmico que permita analizar y determinar la relación entre variables de turismo | + • Escenario y su clasificación (.csv) | • Escenario y su predicción (.csv) • Matriz de correlaciones (.csv) • Tabla de coeficientes (.csv) | • Regresión (GLM) | El modelo está previsto para estimar la pertenencia a un grupo, pero se puede hacer también para predecir el gasto medio u otra variable de interés
|  | Mapa de oportunidades Cálculo de las posibles oportunidades en zonas | Desarrollar un modelo algorítmico que permita analizar y extrapolar las oportunidades del sector turístico en todo el área de interés | • Datos de ocupación (.csv) | • Valores de oportunidades en la malla de datos (.csv + .shp) | • Geoestadística (Kriging) | Hay que definir bien el concepto de oportunidad arriba

## CU_49
CU49_ Puntos recarga Hubs Logísticos |  |  |  |  | Tareas
Dom. | Proc. | Tareas | Acciones | Resultado | Entrada | Salida | Técnicas | Notas | A VALORAR
Problem Domain | Knowledge | Describir el problema. | • Reuniones con la empresa. | • Ficha de descripción a modo de Caso de Uso aprobado por la empresa. | • Información de toma de requisitos | • Conclusiones | N/A
|  | Establecer los objetivos de negocio. | • Analizar el problema en relación al negocio. | Se establecen los siguientes objetivos concretos: • Estimar el nñumero y localización de nuevos puntos de recarga de VE en base a la demanda existente en la zona. | • Información de toma de requisitos | • Conclusiones | N/A | • Valorar la posibilidad de varios criterios ponderados para una misma optimización (ej. demanda, distancia, tiempo de recarga, …).
|  | Definir los parámetros del entorno que permiten determinar los objetivos planteados. | Definir los siguientes parámetros: • Estaciones • Demanda • Espacios candidatos | • Estaciones: existentes • Demanda: de recarga de la zona • Espacios candidatos: para poner nuevas estaciones | • Información de toma de requisitos | • Conclusiones | N/A
|  | Analizar la viabilidad de resolución. | • Estudiar el estado del arte cietífico y empresarial. | • Definición del problema en términos de alcances viables para su resolución en base al estado actual de la técnica y el conocimiento existente. | • Información de toma de requisitos | • Conclusiones | N/A
|  | Desarrollar un Estado del Arte. | • Desarrollar un primer Estado del Arte tentativo que refleje la situación actual respecto al problema planteado. | • Estado del arte inicial en relación al caso de uso planteado. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
|  | Establecer la novedad en relación al Caso de Uso planteado. | • Analizar y definir la novedad del caso de uso en términos de novedad objetiva (I+D) o subgetiva (IT). | • Analizada la novedad, se establece que esta es objetiva (I+D). • Se refleja la novedad en la ficha del caso de uso así como resto de documentos generados. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
| Data - Driven | Identificar la aproximación Data-Driven a la que se ajusta el problema. | Analizar el problema en relación a la aproximaciones siguientes: • Data Modeling • Data Discovery | • En problema se encaja dentro de una aproximación Data Modeling, ya que este está perfectamente definido y se pretende obtener modelos analíticos para su resolución. No se pretende a partir de datos de la empresa descubrir posibles ventajas o mejoras para la misma (Data Discovery). | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
| Data Science | Identificar y categorizar el problema en relación a los establecidos comunment en el contexto del Data Science | • Encuadrar el problema dentro de los comunmente conocidos (Clasificación, Clustering, Predicción, Optimización, etc.). • Encuadrar el problema dentro de un contexto bien definido y conocido objeto de estudio en la comunicad científica. | • En problema se encuadra dentro de la categorías de problemas de: o Análisis de la Demanda; Optimización. • Desde la perspectiva del contexto, estamos ante un problema en el ámbito de: o Movilidad. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
|  | Ampliación el Estado del Arte. | Ampliar el estado del arte previo en relación a la tipología del problema y contexto identificado. | • Estado del arte ampliado. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
| Analytics | Identificar los tipos de análisis a realizar | Encuadrar el problema dentro de los principales tipos de análisis conocidos (Descriptivo, Diagnóstico, Predictivo, Prescriptivo, Causal, Exploratorio). | • Análisis Descriptivo: en relación a las variables del caso de uso. • Está fuera del alcance un análisis Predictivo. • Análisis de Diagnóstico: en relación al porqué de los flujos que se realizan. • Análisis Prescriptivo: en relación a la optimizacion se las estaciones obtenida a para satisfacer los objetivos de negocio. • Está fuera del alcance un análisis Causal. • Está fuera del alcance un análisis Exploratorio. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
Data Process | Data Collection | Identificar los datos | Identificar los conjuntos de datos necesarios | • Conjunto datos identificados en el ESQUEMA | • Búsqueda de fuentes de datos | • Conjunto de datos | N/A
|  | Adquirir los datos | Comprar los datos necesarios si no están en abierto | • Conjunto datos identificados en el ESQUEMA | • Búsqueda de fuentes de datos | • Conjunto de datos | N/A
|  | Tareas ETL | Tareas necesarias ETL para obtener datos | • Tratamiento de posiciones geolocalizadas. • Obtención de estaciones existentes. | • Análisis de fuentes de datos | • Conjunto de datos | IT
|  | Fusión de Datos | Fusionar datos para obtener una única fuente | • FUSIONAR todas las fuentes los más posible | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | IT
|  | Requerimientos legales | Analizar aspectos legales como Privacy | • Verificar si hay datos personales u otros requerimientos legales (e.g. posibilidad de uso en aplicaciones comerciales) en los datos obtenidos | • Conjunto de datos | • Conclusiones | N/A
|  | Variables necesarias | Enumerar y describir las variables necesarias | • Conjunto variables identificadas en el ESQUEMA | • Conjunto de datos | • Variables | N/A
|  | Datos desde perspectiva Big Data | Analizar los datos en términos de Big Data para valorar impacto | • Valorar la característica de Big Data del problema de cara al despliegue | • Conjunto de datos | • Conclusiones | N/A
|  | Calidad de los datos | Analizar la calidad de los datos | • Valorar la calidad inicial de los datos | • Conjunto de datos | • Conclusiones | N/A
|  | Generación de datos | Generar datos si es necesario | • Generar datos si no hay disponibles o estos tardan en conseguirse, de cara a ir avanzando en los modelos | N/A | • Conjunto de datos | Data Operations
| Data Adequacy | Formato de los datos | Cambio de formatos necesarios | • TRANSFORMAR formatos JSON a CSV, Formatos mapas, etc. | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | Data Operations
|  |  | Formato del CSV final | • No es posible trabajar con un solo fichero CVS | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | Data Operations
|  | Nombre variables | Nombre variables adecuadas | • CAMBIAR los nombres de las variables para uso fácil | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | Data Operations
|  | Tipo de datos | Tipos de datos adecuados | • CAMBIAR los tipos de datos necesarios (e.g. tipo objeto en Python, tipos fechas adecuados, etc.) | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | Data Operations
| Resto de Procesos |  | Realizar el resto de procesos relativos al procesado de los datos según metodología |  |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Feature Engineering |  |  | Realizar el conjunto de procesos relativo al análisis y procesado de características (variables) según metodología |  |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Model Development | Spot Checking I | EDA Análisis Exploratorio. | Realizar un análisis exploratorio estadístico de las distintas variables y datos. | • Análisis realizado | • Variables para el análisis | • Resultado del análisis | Ver ESQUEMA
|  | Estimación de la Demanda Cálculo de demanda estimada en la zona. | Desarrollar un modelo algorítrmico que permita analizar y determinar la demanda de recarga eléctrica en la zona. | • Análisis realizado | • Variables para el análisis | • Resultado del análisis | Ver ESQUEMA
|  | Selección de puntos Selección del conjunto inicial de puntos posible. | Un usuario experto determinará el conjunto de todos los puntos viables en base a su conocimiento del tema y de la zona. | • Análisis realizado | • Variables para el análisis | • Resultado del análisis | Ver ESQUEMA | Los criterios de éxito de una estación están recogidos ya en la literatura. La idea es usarlos para que sean, en la medida en que se tengan datos, y se estime, por los modelos.
|  | Estimador de puntos Estimación del conjunto inicial de puntos posibles. | Desarrollar un modelo algorítrmico que permita estimar el mayor número de puntos viables para posicionar las estaciones. | • Análisis realizado | • Variables para el análisis | • Resultado del análisis | Ver ESQUEMA
|  | Optimizador de puntos Selección de conjunto de puntos óptimo a instalar. | Desarrollar un modelo algorítrmico que permita obtener de forma analítica el conjunto final de puntos óptimos que satisfacen los criterios de optimización. | • Análisis realizado | • Variables para el análisis | • Resultado del análisis | Ver ESQUEMA

## CU_50
CU50_Distribución geográfica de puntos de carga de vehículos eléctricos |  |  |  |  | Tareas
Dom. | Proc. | Tareas | Acciones | Resultado | Entrada | Salida | Técnicas | Notas | A VALORAR
Problem Domain | Knowledge | Describir el problema. | • Reuniones con la empresa. | • Ficha de descripción a modo de Caso de Uso aprobado por la empresa. | • Información de toma de requisitos | • Conclusiones | N/A
|  | Establecer los objetivos de negocio. | • Analizar el problema en relación al negocio. | Se establecen los siguientes objetivos concretos: • Estimar las características de los nuevos puntos de recarga de VE en base a la demanda existente en la zona. | • Información de toma de requisitos | • Conclusiones | N/A | • Valorar la posibilidad de varios criterios ponderados para una misma optimización (ej. demanda, distancia, tiempo de recarga, …).
|  | Definir los parámetros del entorno que permiten determinar los objetivos planteados. | Definir los siguientes parámetros: • Estaciones • Demanda • Espacios candidatos | • Estaciones: existentes • Demanda: de recarga de la zona • Espacios candidatos: para poner nuevas estaciones | • Información de toma de requisitos | • Conclusiones | N/A
|  | Analizar la viabilidad de resolución. | • Estudiar el estado del arte cietífico y empresarial. | • Definición del problema en términos de alcances viables para su resolución en base al estado actual de la técnica y el conocimiento existente. | • Información de toma de requisitos | • Conclusiones | N/A
|  | Desarrollar un Estado del Arte. | • Desarrollar un primer Estado del Arte tentativo que refleje la situación actual respecto al problema planteado. | • Estado del arte inicial en relación al caso de uso planteado. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
|  | Establecer la novedad en relación al Caso de Uso planteado. | • Analizar y definir la novedad del caso de uso en términos de novedad objetiva (I+D) o subgetiva (IT). | • Analizada la novedad, se establece que esta es objetiva (I+D). • Se refleja la novedad en la ficha del caso de uso así como resto de documentos generados. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
| Data - Driven | Identificar la aproximación Data-Driven a la que se ajusta el problema. | Analizar el problema en relación a la aproximaciones siguientes: • Data Modeling • Data Discovery | • En problema se encaja dentro de una aproximación Data Modeling, ya que este está perfectamente definido y se pretende obtener modelos analíticos para su resolución. No se pretende a partir de datos de la empresa descubrir posibles ventajas o mejoras para la misma (Data Discovery). | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
| Data Science | Identificar y categorizar el problema en relación a los establecidos comunment en el contexto del Data Science | • Encuadrar el problema dentro de los comunmente conocidos (Clasificación, Clustering, Predicción, Optimización, etc.). • Encuadrar el problema dentro de un contexto bien definido y conocido objeto de estudio en la comunicad científica. | • En problema se encuadra dentro de la categorías de problemas de: o Análisis de la Demanda; Optimización. • Desde la perspectiva del contexto, estamos ante un problema en el ámbito de: o Movilidad. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
|  | Ampliación el Estado del Arte. | Ampliar el estado del arte previo en relación a la tipología del problema y contexto identificado. | • Estado del arte ampliado. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
| Analytics | Identificar los tipos de análisis a realizar | Encuadrar el problema dentro de los principales tipos de análisis conocidos (Descriptivo, Diagnóstico, Predictivo, Prescriptivo, Causal, Exploratorio). | • Análisis Descriptivo: en relación a las variables del caso de uso. • Está fuera del alcance un análisis Predictivo. • Análisis de Diagnóstico: en relación al porqué de los flujos que se realizan. • Análisis Prescriptivo: en relación a la optimizacion de las características estaciones obtenida a para satisfacer los objetivos de negocio. • Está fuera del alcance un análisis Causal. • Está fuera del alcance un análisis Exploratorio. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
Data Process | Data Collection | Identificar los datos | Identificar los conjuntos de datos necesarios | • Conjunto datos identificados en el ESQUEMA | • Búsqueda de fuentes de datos | • Conjunto de datos | N/A
|  | Adquirir los datos | Comprar los datos necesarios si no están en abierto | • Conjunto datos identificados en el ESQUEMA | • Búsqueda de fuentes de datos | • Conjunto de datos | N/A
|  | Tareas ETL | Tareas necesarias ETL para obtener datos | • Tratamiento de posiciones geolocalizadas. • Obtención de estaciones existentes. | • Análisis de fuentes de datos | • Conjunto de datos | IT
|  | Fusión de Datos | Fusionar datos para obtener una única fuente | • FUSIONAR todas las fuentes los más posible | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | IT
|  | Requerimientos legales | Analizar aspectos legales como Privacy | • Verificar si hay datos personales u otros requerimientos legales (e.g. posibilidad de uso en aplicaciones comerciales) en los datos obtenidos | • Conjunto de datos | • Conclusiones | N/A
|  | Variables necesarias | Enumerar y describir las variables necesarias | • Conjunto variables identificadas en el ESQUEMA | • Conjunto de datos | • Variables | N/A
|  | Datos desde perspectiva Big Data | Analizar los datos en términos de Big Data para valorar impacto | • Valorar la característica de Big Data del problema de cara al despliegue | • Conjunto de datos | • Conclusiones | N/A
|  | Calidad de los datos | Analizar la calidad de los datos | • Valorar la calidad inicial de los datos | • Conjunto de datos | • Conclusiones | N/A
|  | Generación de datos | Generar datos si es necesario | • Generar datos si no hay disponibles o estos tardan en conseguirse, de cara a ir avanzando en los modelos | N/A | • Conjunto de datos | Data Operations
| Data Adequacy | Formato de los datos | Cambio de formatos necesarios | • TRANSFORMAR formatos JSON a CSV, Formatos mapas, etc. | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | Data Operations
|  |  | Formato del CSV final | • No es posible trabajar con un solo fichero CVS | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | Data Operations
|  | Nombre variables | Nombre variables adecuadas | • CAMBIAR los nombres de las variables para uso fácil | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | Data Operations
|  | Tipo de datos | Tipos de datos adecuados | • CAMBIAR los tipos de datos necesarios (e.g. tipo objeto en Python, tipos fechas adecuados, etc.) | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | Data Operations
| Resto de Procesos |  | Realizar el resto de procesos relativos al procesado de los datos según metodología |  |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Feature Engineering |  |  | Realizar el conjunto de procesos relativo al análisis y procesado de características (variables) según metodología |  |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Model Development | Spot Checking I | EDA Análisis Exploratorio. | Realizar un análisis exploratorio estadístico de las distintas variables y datos. | • Análisis realizado | • Variables para el análisis | • Resultado del análisis | Ver ESQUEMA
|  | Estimación de la Demanda Cálculo de demanda estimada en la zona. | Desarrollar un modelo algorítrmico que permita analizar y determinar la demanda de recarga eléctrica en la zona. | • Análisis realizado | • Variables para el análisis | • Resultado del análisis | Ver ESQUEMA
|  | Optimizador de características Selección de las características del nuevo conjunto de puntos. | Determinar de forma óptima las características de cada estación para satisfacer la demanda. | • Análisis realizado | • Variables para el análisis | • Resultado del análisis | Ver ESQUEMA

## CU_51
CU51_ Impacto de la gentrificación en entornos urbanos |  |  |  | Tareas iniciales I+D
Identificar y analizar la gentrificación a nivel de barrio, a partir de fuentes heterogéneas, con el objeto de poder obtener datos aproximados relativos a su estructura y evolución |  |  | El análisis de los procesos de gentrificación a nivel de barrio se realiza en dos niveles. En el primero se delimita las zonas de gentrificación, se estiman las variables socioeconómicas asociadas a la gentrificación y se calculan los niveles de gentrificación. En el segundo se analiza el dinamismo del proceso gentrificador y se catalogan los barrios en función de su situación.
Dom. | Proc. | Tareas | Acciones | Entrada | Salida | Técnicas I+D | Notas | A VALORAR
Problem | Knowledge | Definir con precisión el concepto de gentrificación para ser cuantificable | Cálculo de indicadores socioeconómicos | Variables proxy | • Variables económicas suscebles de análisis | N/A | La literatura al respecto es poco precisa. La gentrificación tiene aspectos sociales como económicos, Dependiendo de la perspectiva los resultados pueden variar. | Generar índices síntéticos mediante aprendizaje automático (Feldmeyer et al 2020)
|  | Posible interación entre las áreas de gentrificación | Estimación conjunta de los niveles de gentrificación de los barrios y del flujo de habitantes. | Niveles de gentrificación de los barrios en t-1 | • Niveles de gentrificación de los barrios en t | N/A
Data Process | Data Adequacy | Homogenizar datos de diferente granularidad a barrios | Agrupamiento y downsizing de los datos originales. | Datos heterogéneos diversos (puntos-polígonos de divero tamaño). | • Datos integrados en un único shapefile de barrios (.shp de polígonos) | N/A |  | Posibilidad de ofrecer resultados a escala inferior al barrio.
| Resto de Procesos |  | Realizar el resto de procesos relativos al procesado de los datos según metodología |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Feature Engineering |  |  | Realizar el conjunto de procesos relativo al análisis y procesado de características (variables) según metodología |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Model Development | Spot Checkinh I | Normalización espacial Homogenización de la granularidad • Agrupamiento y downscaling | Procedimientos de agrupamiento y downscaling mediante GIS | • Datos shapefile (.shp) con unidades y tipos (puntos-polígonos) diferentes. | • Datos integrados en un único shapefile de barrios (.shp) |  | Las fuentes son muy diversas y el grado de desagregación variable incluso para las mismas fuentes dependiendo de la política vigente, Requiere un elevado nivel de flexibilidad.
|  | Estimación del potencial de gentrificación Determinación de los niveles máximos alcanzables en base a sus caractérísticas • Random Forest Classifier | Desarrollo de un modelo de aprendizaje automático (porisblemente random forest classifier) | • Datos integrados en un único shapefile de barrios (.shp) | • Datos integrados en un único shapefile de barrios (.shp)
|  | Estimación del nivel de gentrificación Determinación de los niveles actuales de los barrios • Random Forest Classifier | Desarrollo de un modelo de aprendizaje automático (porisblemente random forest classifier) | • Datos integrados en un único shapefile de barrios (.shp) | • Datos integrados en un único shapefile de barrios (.shp)
|  | Estimación de las perspectivas de gentrificación Determinación de los creciminetos esperados en gantrificación de los barrios • Random Forest Classifier | Desarrollo de un modelo de aprendizaje automático (porisblemente random forest classifier) | • Datos integrados en un único shapefile de barrios (.shp) | • Datos integrados en un único shapefile de barrios (.shp)

## CU_52
CU52_ Elasticidades de curvas de demanda de vivienda |  |  |  | Tareas iniciales I+D
Desarrollo de un piloto que permita conocer y estimar aproxidamente el tiempo que tardará un producto inmobiliario en ser objeto de venta, en base a las condiciones existentes en un momento dado |  |  | Seleccionada una zona se describirá en primer lugar el tiempo medio de venta o alquiler (time on market o TOM) de un activo inmobiliario (AI) en base a los precios ofertados (offer price o OP) y las características de los bienes objeto de transacción. Contempla un modelo predictivo que permite conocer para cada tipo de bien inmobiliario definido, en una zona urbana concreta y bajo un contexto socioeconómico, el tiempo estimado aproximado que dicho producto tardará en venderse o alquilarse como consecuencia de cambios en las variables explicativas del mercado (p.e. si suben los tipos de interés, como variable explicativa del TOM, qué efecto tiene en el TOM)
Dom. | Proc. | Tareas | Acciones | Entrada | Salida | Técnicas I+D | Notas | A VALORAR
Problem | Knowledge | Establecer los criterios que definen la demanda de un activo inmobiliario y el tiempo medio de venta o alquiler de un activo inmobiliario | Establecer cuales son las variables que explican el comportamiento del mercado inmobiliario en general de cara a hacer uso específico en los modelos iniciales | N/A | • Variables y fórmulas | N/A | • Valorar la posibilidad de varios criterios para justificar la demanda de un producto inmobiliario dependiendo de la zona definida con posterioridad. La parte más compleja estará en seleccionar el modelo explicativo más adecuado que es posible no sea homogéneo | De manera especial debemos diferenciar el tipo de activo inmobiliario, las opciones de venta y alquiler y, sobre todo, la posibilidad de incorporar el alquiler turístico
|  | Definir el concepto de activo inmobiliario | Definir claramente qué tipología de activos inmobiliarios podemos tener | N/A | Tipología de activos inmobiliarios | N/A | La definición de tipo de activo inmobiliario supone un elemento importante por el diferente comportamiento que pueden tener | La posibilidad de trabajar sólo con un activo homogéneo ante la imposibilidad de emplear todas las realidades existentes
|  | Definir el concepto de zona | Definir qué es una zona en términos conceptuales y como se define en términos técnicos/prácticos. Amplia complejidad por cuanto podemos llegar a un alto nivel de detalle (calles), un menor nivel (barrio) o un bajo nivel (población) | Analizar definiciones formales de zona usadas en trabajos previos | • Definición de zona conceptual • Definición de zona en términos técnicos (calle, distrito, barrio, población completa) | N/A | • La necesidad de establecer una zona es común a muchos casos. • Se debe establecer un criterio de "Zona". o Zonas preestablecidas normativamente (ej. Barrio o calle) - Si casan con los datos públicos (datos catastrales, calles, etc) | Debe tomarse cuidado en definir de manera clara las diferentes categorias de activos inmobiliarios
Data Process | Data Adequacy | Determinar la zona objetivo | Determinación de la zona | Madrid SUR y poblaciones concretas, barrios, calles, etc | • Zona seleccionada | N/A | La zona de partida resulta definido por los objetivos del proyecto; hay que establecer el nivel de detalle que necesitamos
|  | Determinar el alcance temporal disponible de los datos | Determinación del nivel de detalle temporal | Fuente de datos: Idealista o similar | Información referente a los datos dispomibles | N/A | El mayor o menor nivel de detalle de los datos puede determinar el alcance del trabajo que podemos desarrollar
|  | Definir el conjunto de variables de fuentes públicas (o privadas) a introducir en el modelo | Identificar las variables disponibles | Fuentes de datos públicos (o privados) | Tabla de variables explicativas | N/A
|  | Identificar el tiempo medio de venta o alquiler de un activo inmobiliario con datos históricos y datos en tiempo real | Fijar el tiempo medio de venta actual y en vigor | Fuente de datos: Idealista o similar | Tabla (.csv) con: • Coordenadas de los puntos. • Tiempo medio de venta. | N/A | Es importante considerar que el tiempo medio de venta en las coordenadas establecidas dependen de la existencia de un precio de mercado | Estos datos deben ser adquiridos a empresas proveedoras de este tipo de información (Idealista, p.e.) siendo un elemento clave para poder avanzar
|  | Establecer las variables que explican el comportamiento de la demanda en la zona elegida | Identificar, de los existentes en la literatura, los aplicables en cada caso | Artículos científicos | Tabla de variables de éxito y de modelos aplicables en cada caso | N/A | Los elementos que definen el comportamiento de la demanda y la elasticidad precio están definidos de manera clara en la literatura. Es necesario enlazar con el tiempo medio de venta o tiempo en el mercado, algo que sólo podremos hacer contando con datos fuente facilitados por la empresa | Los modelos descriptivos, estadísticos o similares deben ser definidos en este caso
|  | Determinar los tiempos de venta previstos en base al precio de la zona seleccionada | Determinada la zona, y definidas las variables características, se procede a identificar los datos para las variables de una zona cocnreta seleccionada. | Conjunto de variables y datos disponbiles | Tabla de datos de la zona | N/A
|  | Determinar la forma de ofrecer los resultados | En base a la salida prevista de los modelos hay que establecer la forma adecuada de ofrecer esta información | Resultados obtenidos | Mapa | N/A
| Resto de Procesos |  | Realizar el resto de procesos relativos al procesado de los datos según metodología |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Feature Engineering |  |  | Realizar el conjunto de procesos relativo al análisis y procesado de características (variables) según metodología |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Model Development | Spot Checkinh I | Análisis de la Demanda Cálculo de la demanda estimada en la zona. | Desarrollar un modelo algorítrmico que permita analizar y determinar la demanda de un activo inmobiliario y lo que justifica su comportamiento en un momendo dado | Características de la zona. | Demanda estimada | Análisis de la Demanda
|  | Predicción de demanda Proyección de la demanda por tipo de AI, zona y horizonte temporal. Aprendizaje de AI más probables a un precio dado en cada zona objeto de transacción, en base a cambios en las variables explicativas | Un usuario podrá mover determinadas variables explicativas de cara a valorar el comportamiento del mercado en un plazo razonable ante cambios en el entorno socioeconómico |  | Comportamiento de la demanda y tiempos medios de venta ante cambios estimados en el entorno; tabla (.csv) | N/A | Estos deben venir dados por el experto en un fichero .csv.

## CU_53
CU53_impacto de las políticas de inversión en sanidad, infraestructuras y promoción turística en el SPI |  |  |  | Tareas iniciales I+D
Estimación del (SPI, Social Progress Index) en función de la inversión en sanidad, infraestructura y turismo, que permita priorizar inversiones en los ámbitos de estudio para maximizar el SPI. |  |  | Se muestra el SPI en las áreas en las que esté disponible, así como el nivel de inversiones en sanidad, infraestructuras y turismo. Se estima el SPI para determinados valores de inversión en base al modelo de regresión ajustado. Se predice el SPI en un determinado horizonte temporal dadas las series tanto de SPI como de inversiones. Se determinan las restricciones en estas inversiones, permitiendo distintos escenarios. A continuación se determinan los niveles óptimos para maximizar el SPI.
Dom. | Proc. | Tareas | Acciones | Entrada | Salida | Técnicas I+D | Notas | A VALORAR
Problem | Knowledge | Establecer los criterios de negocio que definen el objetivo | Establecer cuales son los criterios predeterminados para definir el objetivo, en este caso, la priorización de inversiones | N/A | • Variables y fórmulas a partir de estas | N/A | • En el ámbito de las tres áreas de estudio: infraestructuras, turismo y sanidad
|  | Definir el concepto de inversión y cómo se mide | Definir cómo se mide la inversión y qué incluye, en cada uno de los tres ámbitos | Analizar listados y clasificaciones en INE, datos macro publicados, .. | • Definición de inversión en los ámbitos de estudio • Determinación de la métrica a utilizar | N/A | • Parece claro que en términos absolutos no tendría sentido • Medidas relativas pueden ser en %PIB, €/habitante, u otras
|  | Establecer la forma de fijar las restricciones | En línea con la definición de inversión, determinar la forma más adecuada para el usuario y su posible traslación al modelo. | Información de la CM y/o experto en el dominio | • Descripción de cómo definir restricciones |  | • Para un gestor puede ser más fácil hablar en términos absolutos • Pero los datos deben ser consistentes con el modelo
Data Process | Data Adequacy | Determinar el alcance temporal disponible de los datos | Determinación del nivel de detalle temporal | Fuente de datos principal (Social Progress Imperative) | • Detalles de los datos disponibles | N/A | • En principio los datos son anuales, pero hay que ver cuántos hay y si hay algún otro tipo de alcance temporal
|  | Definir el conjunto de variables de inversiones | Comprobar si se dispone del dato agregado o hay distintos componentes de las inversiones en cada uno de los tres items | Definiciones y especificaciones de datos | • Especificación estructura de datos | N/A | • Inversión en infraestructuras es algo tan general que si está agregado puede que no sea lo que queremos, y si está desagregado hay que seleccionar qué es (así para los tres)
|  | Estudiar el alcance geográfico del índice y su composición | Revisión de la metodología del índice para determinar si se puede ir más allá del país y si contiene datos de inversiones | Metodología del índice y fuentes públicas de datos | Valoración del alcance temporal factible y de la composición del índice | N/A | • Los datos publicados en principio son por países • Ver el detalle de la metodología para ver si hay componentes de inversiones como los que buscamos | Hay regiones que lo han replicado, se puede ver cómo de difícil es
|  | Definir el formato de las restricciones y función objetivo | Definición de formato de datos de función objetivo y restricciones | Definiciones y especificaciones de datos | • Especificación estructura de datos | N/A | A partir de esta estructura definida luego se puede adaptar al solver o framework que se utilice para optimizar
|  | Determinar el formato de exportación de los resultados | En base a la salida prevista de los modelos, determinar la estructura de los archivos de salida y la descripción de su contenido | Tablas de variables | Tabla de variables de salida y el nivel de detalle que contendrán | N/A | Pueden ser de la regresión, de la predicción y de la optimización, incliuidos escenarios
| Resto de Procesos |  | Realizar el resto de procesos relativos al procesado de los datos según metodología |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Feature Engineering |  |  | Realizar el conjunto de procesos relativo al análisis y procesado de características (variables) según metodología |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Model Development | Spot Checkinh I | Estimación SPI Determinación relación inversiones con SPI | Desarrollar un modelo algorítmico que permita estimar el SPI en función de las inversiones. | • Geometría de zonas (.shp) • Datos de SPI por zona (.csv) • Datos de inversiones (.csv) | • Escenario y su predicción, incluida incertidumbre (.csv) | • Regresión (Ridge) | El modelo puede ser cualquier otro que adminta multicolinealidad
|  | Predicción SPI Proyección del SPI por zona y horizonte temporal | Desarrollar un modelo algorítmico que permita predecir el SPI en función de la evolución de las series | + • Series temporales SPI e inversiones (.csv) | • Escenario y su predicción, incluida incertidumbre (.csv) | • Series Temporales (ARIMA) | Si no hay mayor granularidad solo se podrá hacer a nivel nacional
|  | Optimización de niveles de inversión Determinación de niveles óptimos de inversión para maximizar SPI | Desarrollar un modelo algorítmico que permita obtener los valores óptimos aproximados para maximizar el SPI | + • Restricciones (por determinar) | • Valores óptimos de inversión • Valor óptimo del SPI • Escenario | • Optimización (LP) | Puede ser también algún modelo no lineal

## CU_54
CU54_ Rentabilidad de alquileres turísticos y calidad del visitante |  |  |  | Tareas iniciales I+D
Predecir el efecto de la superación del umbral de sobreturismo en el precio de los alquileres turísticos y en el total de ingresos del sector |  |  | Observar la complejidad que subyace en el análisis del sobreturismo y, por ende, en el de dos de sus características de estudio, el de la rentabilidad de alquileres turísticos y calidad del visitante.
Dom. | Proc. | Tareas | Acciones | Entrada | Salida | Técnicas I+D | Notas | A VALORAR
Problem | Knowledge | Definir con precisión la variable explicativa (sobreturismo) | Cáculo de indicadores socioeconómicos | Variables proxy | • Variables económicas suscebles de análisis | N/A | La literatura al respecto es poco precisa. Se considera que el sobreturismo genera molestias que reducen los precios. | Generar índices síntéticos mediante aprendizaje automático (Feldmeyer et al 2020)
|  | Establecer el área de ánalisis idónea en función de la naturaleza de los datos de partida | Definir las unidades espaciales de análisis y homogenizar los datos mediante agragación y downscaling | Datos referidos a ámbitos diversos: puntos, diviciones adminsitrativas | • Datos integrados en un único shapefile (.shp) de polígonos | N/A | Los datos son de origenes y características muy diversas y requieren referirse a unidades hiomogéneas. | Idealmente puntos ya que permite agragación en polígonos e interporlación, kriging para variables continuas bivariantes y presentación mediante mapas de calor
Data Process | Data Adequacy | Establecer la relación entre el sobreturismo y el precio del alquiler de los apartamentos | Desarrollar un modelo que relaciones las precios de los inmuebles con los indicadores de sobreturismo y otras variables de control | Indicadores locales heterogéneos | • Precios por zonas • Precios por inmueble | N/A | Estimación de una función de demanda inversa y determinación mediante optimización de niveles críticos | Niveles crecientes de sobreturismo inciden primero negativamente sobre el precio y luego sobre los ingresos totales
Resto de Procesos
Feature Engineering
Model Development | Spot Checkinh I | Normalización espacial Homogenización de la granularidad • Agrupamiento y downscaling | Adaptación a las unidades de análisis escogidas de la información de partida | Datos referidos a ámbitos diversos: puntos, divisiones adminsitrativas | Datos intgrados en una tabla única (.shp/.csv) |  |  | Si no se obtiene información de base en puntos aumentar la precisión mediante intersección de regiones
|  | Definición de áreas Establecimiento de las unidades de salida • Operación IT | Establecimiento de las áreas para las que se ofrecerán los resultados | Datos referidos a áreas derivadas de los datos de partida | • Datos referidos a las unidades de análisis |  | Estos puedeen venir dados por el experto en un fichero .csv. cargado previamente o definido por IT mediante clustering | El procedimiento concreto de adapatación depende de ka granulardad espacial de los datos aportados
|  | Construcción de indicadores Creación de variables económicas a partir de proxis • Operación IT | Obtención de indicadores a partir de variables consignificatividad económica limitada | Variables proxy de conegestión turísticay calidad de vida | • Indicadores con significado económico |  | La relación entre las proxis puede ser no lineal e individualmente poco significativas
|  | Estimación del precio de los alquileres Cálculo del efecto del sobreturismo mediante modelo de precios hedónicos • Operación IT • Regresión (SVR, K-NN, PCR) | Desarrollo un modelo de precios hedónicos que permita la obtención de la función de demanda inversa | Tabla de datos .csv extraída del .shp de unidades de salida | Tabla de datos .csv que se incorpora al .shp de unidades de salida para su mapificación y representación en PowerBI |  | Los resultados se refieren a las unidades de salidad determinadas previamente | Una vez estimado el modelo de precios hedónicos se podría implementar una rutina para valorar inmuebles individuales

## CU_55
CU55_Modelo agregado de estimación del gasto medio por turista |  |  |  | Tareas iniciales I+D
Estimación del gasto medio aproximado de un turista por día y simulación de escenarios para las variables predictivas que sirvan para guiar la toma de decisiones |  |  | Se muestra el gasto medio por turista según algún nivel de agrupación de los disponibles. A continuación, se cargan los datos de las variables predictivas o se introducen en un formulario de forma que se configura un hipotético escenario. Se obtiene la predicción del gasto medio y su incertidumbre para el escenario introducido. A partir de los parámetros del modelo se pueden simular una serie de escenarios con cierta incertidumbre. A partir de las distribuciones de probabilidad de las variables a simular se obtiene el resultado de distintos escenarios y su probabilidad.
Dom. | Proc. | Tareas | Acciones | Entrada | Salida | Técnicas I+D | Notas | A VALORAR
Problem | Knowledge | Establecer los criterios de negocio que definen el objetivo | Establecer cuales son los criterios predeterminados para definir el objetivo, en este caso, predecir el gasto medio por turista. | N/A | • Variables y fórmulas a partir de estas | N/A | • Tener en cuenta los datos disponibles, no estoy seguro del nivel de detalle | Pensar en plan B con datos agregados
|  | Definir el concepto de gasto del turista y su estratificación | Definir qué caracteriza al turista, a la estancia/viaje y cómo se mide el gasto | Información sobre clasificaciones en fuentes oficiales y portales | • Definición de gasto turístico y su estratificaciópn | N/A | • Se partía de un perfilado del turista, pero no está claro cómo • El gasto medio ¿para qué período? ¿Por persona? Definir bien y asegurarse la medición correctaa
Data Process | Data Adequacy | Determinar el alcance temporal y espacial disponible de los datos | Determinación del nivel de detalle temporal y espacial | Información de fuentes oficiales y otras disponibles | • Especificación estructura de datos | N/A | • En las fuentes públicas habrá datos agregados • Los datos individuales no están claros
|  | Definir la estructura de observaciones para la predicción | Determinación de la unidad observacional (turista o agregación) y su estratificación | Definiciones y especificaciones de datos de entrada | • Especificación estructura de datos para predicción | N/A | • Si no hay datos individuales, hay que decidir el nivel de agregación en función de los datos disponibles. • Si están los datos ya estratificados no debe haber problema
|  | Definir el conjunto de variables generales de fuentes públicas a introducir en el modelo | Identificación de las variables, de entre las disponibles en las fuentes de datos y que se puedan consolidar con los datos de infraestructuras | Fuentes de datos públicos | Tabla de variables generales | N/A | Considerar IPC y tipo de cambio, y metereológicas como mínimo
|  | Definir el conjunto de variables de turistas a introducir en el modelo | Identificación de las variables, bien porque estén disponibles en fuentes públicas o porque se puedan solicitar a la Administración | Fuentes de datos públicos y portales | Tabla de variables de turista | N/A | • Algunos datos se pueden calcular a partir de posición o info pública • Pero los importantes hay que pedirlos
|  | Definir parametrización de simulación de escenarios | Determinación de rangos de parámetros en las distribuciones de probabilidad para simular escenarios | Aproximación de distribuciones | Tabla de escenarios ejemplo | N/A | • Se pueden simular simplemente valores dada una distribución fija • O distintos parámetros de la distribución
|  | Determinar el formato de exportación de los resultados | En base a la salida prevista de los modelos, determinar la estructura de los archivos de salida y la descripción de su contenido | Tablas de variables | Tabla de variables de salida y el nivel de detalle que contendrán | N/A | Pueden ser de la predicción o de la simulación, incliuidos escenarios
| Resto de Procesos |  | Realizar el resto de procesos relativos al procesado de los datos según metodología |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Feature Engineering |  |  | Realizar el conjunto de procesos relativo al análisis y procesado de características (variables) según metodología |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Model Development | Spot Checkinh I | Estimación gasto medio Estimación gasto medio por turista dados unos criterios | Desarrollar un modelo algorítmico que permita analizar y predecir el gasto medio por turista | • Coeficientes del modelo o artefacto • Valores variables predictivas para predicción(.csv) | • Valores introducidos en formulario (.csv) • Estimaciones realizadas (.csv) | • Aprendizaje supervisado (GAMs, XGBoost)
|  | Simulación Simulación de escenarios | Desarrollar un modelo algorítmico que permita analizar y determinar la relación entre variables de turismo | + • Escenarios predicción (.csv) • Distribuciones variables a simular (por determinar) | • Resultado simulación (.csv) | • Simulación (Montecarlo) | Los resultados de la simulación pueden ser muy extensos y se deben resumir en tablas

## CU_56
CU56_Recomendador de rutas y ubicación en eventos |  |  |  |  | Tareas
Dom. | Proc. | Tareas | Acciones | Resultado | Entrada | Salida | Técnicas | Notas | A VALORAR
Problem Domain | Knowledge | Describir el problema. | • Reuniones con la empresa. | • Ficha de descripción a modo de Caso de Uso aprobado por la empresa. | • Información de toma de requisitos | • Conclusiones | N/A
|  | Establecer los objetivos de negocio. | • Analizar el problema en relación al negocio. | Se establecen los siguientes objetivos concretos: • sistema que permita recomendar a un usuario de un evento como un festival qué actividades o recursos puede realizar o cosumir en cada momento, mientras está en el evento. | • Información de toma de requisitos | • Conclusiones | N/A
|  | Definir los parámetros del entorno que permiten determinar los objetivos planteados. | Definir los siguientes parámetros: • Evento • Recurso del evento • Perfil usuario | • Evento: de duración determinada en el que pueden "consumirse" recursos de todo tipo • Recurso del evento: desde escuchar música, a comer o satisfacer necesidades básicas como ir al baño • Perfil usuario: que contendrá preferencias y gustos para poder recomendarle los recursos que más se le aproximan | • Información de toma de requisitos | • Conclusiones | N/A
|  | Analizar la viabilidad de resolución. | • Estudiar el estado del arte cietífico y empresarial. | • Definición del problema en términos de alcances viables para su resolución en base al estado actual de la técnica y el conocimiento existente. | • Información de toma de requisitos | • Conclusiones | N/A
|  | Desarrollar un Estado del Arte. | • Desarrollar un primer Estado del Arte tentativo que refleje la situación actual respecto al problema planteado. | • Estado del arte inicial en relación al caso de uso planteado. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
|  | Establecer la novedad en relación al Caso de Uso planteado. | • Analizar y definir la novedad del caso de uso en términos de novedad objetiva (I+D) o subgetiva (IT). | • Analizada la novedad, se establece que esta es objetiva (I+D). • Se refleja la novedad en la ficha del caso de uso así como resto de documentos generados. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
| Data - Driven | Identificar la aproximación Data-Driven a la que se ajusta el problema. | Analizar el problema en relación a la aproximaciones siguientes: • Data Modeling • Data Discovery | • En problema se encaja dentro de una aproximación Data Modeling, ya que este está perfectamente definido y se pretende obtener modelos analíticos para su resolución. No se pretende a partir de datos de la empresa descubrir posibles ventajas o mejoras para la misma (Data Discovery). | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
| Data Science | Identificar y categorizar el problema en relación a los establecidos comunment en el contexto del Data Science | • Encuadrar el problema dentro de los comunmente conocidos (Clasificación, Clustering, Predicción, Optimización, etc.). • Encuadrar el problema dentro de un contexto bien definido y conocido objeto de estudio en la comunicad científica. | • En problema se encuadra dentro de la categorías de problemas de: o Clasificación, Optimización, PLN. • Desde la perspectiva del contexto, estamos ante un problema en el ámbito de: o Recomendadores. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
|  | Ampliación el Estado del Arte. | Ampliar el estado del arte previo en relación a la tipología del problema y contexto identificado. | • Estado del arte ampliado. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
| Analytics | Identificar los tipos de análisis a realizar | Encuadrar el problema dentro de los principales tipos de análisis conocidos (Descriptivo, Diagnóstico, Predictivo, Prescriptivo, Causal, Exploratorio). | • Análisis Descriptivo: en relación a las variables del caso de uso. • Está fuera del alcance un análisis Predictivo. • Está fuera del alcance un análisis de Diagnóstico. • Análisis Prescriptivo: en relación a la relación perfil/recursos obtenida a para satisfacer los objetivos de negocio. • Está fuera del alcance un análisis Causal. • Está fuera del alcance un análisis Exploratorio. | • Fuentes científicas y empresariales | • Estado del arte y novedad | N/A
Data Process | Data Collection | Identificar los datos | Identificar los conjuntos de datos necesarios | • Conjunto datos identificados en el ESQUEMA | • Búsqueda de fuentes de datos | • Conjunto de datos | N/A
|  | Adquirir los datos | Comprar los datos necesarios si no están en abierto | • Conjunto datos identificados en el ESQUEMA | • Búsqueda de fuentes de datos | • Conjunto de datos | N/A
|  | Tareas ETL | Tareas necesarias ETL para obtener datos | • Tratamiento de posiciones geolocalizadas. •Tratamiento de recursos y perfiles. | • Análisis de fuentes de datos | • Conjunto de datos | IT
|  | Fusión de Datos | Fusionar datos para obtener una única fuente | • FUSIONAR todas las fuentes los más posible | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | IT
|  | Requerimientos legales | Analizar aspectos legales como Privacy | • Verificar si hay datos personales u otros requerimientos legales (e.g. posibilidad de uso en aplicaciones comerciales) en los datos obtenidos | • Conjunto de datos | • Conclusiones | N/A
|  | Variables necesarias | Enumerar y describir las variables necesarias | • Conjunto variables identificadas en el ESQUEMA | • Conjunto de datos | • Variables | N/A
|  | Datos desde perspectiva Big Data | Analizar los datos en términos de Big Data para valorar impacto | • Valorar la característica de Big Data del problema de cara al despliegue | • Conjunto de datos | • Conclusiones | N/A
|  | Calidad de los datos | Analizar la calidad de los datos | • Valorar la calidad inicial de los datos | • Conjunto de datos | • Conclusiones | N/A
|  | Generación de datos | Generar datos si es necesario | • Generar datos si no hay disponibles o estos tardan en conseguirse, de cara a ir avanzando en los modelos | N/A | • Conjunto de datos | Data Operations
| Data Adequacy | Formato de los datos | Cambio de formatos necesarios | • TRANSFORMAR formatos JSON a CSV, Formatos mapas, etc. | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | Data Operations
|  |  | Formato del CSV final | • No es posible trabajar con un solo fichero CVS | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | Data Operations
|  | Nombre variables | Nombre variables adecuadas | • CAMBIAR los nombres de las variables para uso fácil | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | Data Operations
|  | Tipo de datos | Tipos de datos adecuados | • CAMBIAR los tipos de datos necesarios (e.g. tipo objeto en Python, tipos fechas adecuados, etc.) | • Conjunto de datos | • Conjunto de datos | Data Operations
| Resto de Procesos |  | Realizar el resto de procesos relativos al procesado de los datos según metodología |  |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Feature Engineering |  |  | Realizar el conjunto de procesos relativo al análisis y procesado de características (variables) según metodología |  |  |  |  | MANTENER Y NO TOCAR ESTE APARTADO, YA SE DESPLEGARÁ
Model Development | Spot Checking I | EDA Análisis Exploratorio. | Realizar un análisis exploratorio estadístico de las distintas variables y datos. | • Análisis realizado | • Variables para el análisis | • Resultado del análisis | Ver ESQUEMA
|  | Asignación del perfil inicial del usuario Aportado por el usuario. | Desarrollar las operaciones que permitan tener un primer perfil. | • Análisis realizado | • Variables para el análisis | • Resultado del análisis | Ver ESQUEMA
|  | Obtención del recurso consumido Obtener características del recurso que ha consumido para actualizar perfil. | Desarrollar las operaciones que permitan obtener los recursos del evento. | • Análisis realizado | • Variables para el análisis | • Resultado del análisis | Ver ESQUEMA
|  | Actualización del perfil del usuario Actualización en base a consumo. | Desarrollar las operaciones que permitan ir actualizando el perfil. | • Análisis realizado | • Variables para el análisis | • Resultado del análisis | Ver ESQUEMA
|  | Recomendador global Recomendar recurso a consumir. | Desarrollar un modelo algorítrmico que permita realizar una recomendación global optimizada al usuario. | • Análisis realizado | • Variables para el análisis | • Resultado del análisis | Ver ESQUEMA
|  | Recomendador puntual Recomendar planificación de consumos durante todo el evento. | Desarrollar un modelo algorítrmico que permita realizar una recomendación puntual aislada al usuario. | • Análisis realizado | • Variables para el análisis | • Resultado del análisis | Ver ESQUEMA